Terminarz przeprowadzania XIII edycji konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi - osiedla w 2018 r.

| Lp. | Czynności przewidziane w procedurze konkursowej | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| I | Przygotowanie wniosku konkursowego | od 7 stycznia |
| 1 | 1) Sporządzanie wniosku przez jednostkę pomocniczą - po uzgodnieniu z realizatorem zadania tytułu zadania i jego zakresu rzeczowo -finansowego; 2) Wypełnienie przez jednostkę pomocniczą formularza wniosku w części A i D i przekazanie go do realizatora zadania. | do 31 stycznia |
| 2 | Opracowanie przez realizatora zadania wniosku, z uwzględnieniem m.in.: - sporządzenia opinii dotyczącej legalności, celowości i możliwości realizacji zgłoszonego zadania, uwzględniającej informację o perspektywicznych planach zagospodarowania lub zbycia nieruchomości, na której zadanie ma być realizowane, - wypełnienia formularza wniosku w części B poz. 10 - 15 (jeżeli opinia jest pozytywna), - ustalenia eksploatatora zadania oraz wypełnienia przez eksploatatora formularza wniosku w części C poz. 16 i 17, - wypełnienia (na wniosek jednostki pomocniczej) formularza wniosku w części A poz. 3 i 6 - 9, - sporządzenia załączników określających lokalizację zadania wraz z mapą i opisem, - ewentualnego przygotowania umowy z darczyńcą | do 14 lutego (w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku |
| 3 | Przekazanie przez realizatora zadania wniosku konkursowego do jednostki pomocniczej (za pośrednictwem BPS) |  |
| II | Składanie przez jednostkę pomocniczą wniosku konkursowego do Komisji Konkursowej(za pośrednictwem BPS) | do 20 lutego |
| III | Rozpatrywanie i ocena wniosków konkursowych przez Komisję Konkursową | do 15 marca |
| 1 | Zawiadomienie przez Komisję Konkursową jednostki pomocniczej o ewentualnej konieczności uzupełnienia niekompletnego wniosku | do 27 lutego (w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku) |
| 2 | Uzupełnienie wniosku przez jednostkę pomocniczą | do 6 marca (w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o konieczności uzupełnienia wniosku) |
| IV | Ustalanie wyników konkursu | do 15 kwietnia |
| 1 | Rekomendowanie przez Komisję Konkursową Prezydentowi Miasta Łodzi najwyżej ocenionych zadań do zatwierdzenia do realizacji | do 31 marca |
| 2 | Zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Łodzi wyróżnionych zadań do realizacji w 2019 r. | do 15 kwietnia |
| 3 | Przekazanie zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi wniosków do realizatorów zadań | niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosków przez Prezydenta Miasta Łodzi |