druk nr……………………….……………

z dnia……………………………………….

Sprawozdanie

z zaawansowania prac planistycznych

i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za III kwartał 2020 roku

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi kontynuowała prace nad 72 projektami planów miejscowych dla terenów o łącznej powierzchni 6144 ha – stanowiącej 20,91% obszaru miasta, zgodnie z ustaleniami Harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2019-2024+, przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1464/VIII/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Ze względu na różny stopień zaawansowania realizowane zadania dotyczyły projektów planów miejscowych na następujących etapach sporządzenia:

- plan  Tomaszowska (104) o powierzchni 99 ha – 0,34% został uchwalony podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2020 roku, w dniu 23 września 2020 roku Wojewoda Łódzki zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego – do końca września dokument nie został opublikowany,

- projekt zmiany planu NCŁ Zachód – zmiana (244), który nie powoduje procentowego wzrostu pokrycia miasta planami, był w trakcie przygotowania do skierowania do Rady Miejskiej celem uchwalenia,

- projekt Piotrkowska – Geyer (119) o łącznej powierzchni 28 ha – 0,1% powierzchni miasta - zgłoszono gotowość do uchwalenia,

- 23 projekty planów, o łącznej powierzchni 2188 ha – 7,45% obszaru miasta, znajdowało się w procedurze opiniowania, uzgodnień i wyłożenia,

- 19 projektów planów miejscowych, o łącznej powierzchni 2815 ha – 9,57% obszaru miasta, było na etapie zaawansowanych prac projektowych oraz opracowywania prognoz środowiskowych i finansowych,

- 14 projektów planów miejscowych, o łącznej powierzchni 487 ha – 1,66% obszaru miasta, było na etapie opracowywania koncepcji,

- 13 projektów planów, o powierzchni 528 ha – 1,79% obszaru miasta, było na etapie wstępnych prac projektowych.

- Plany miejscowe dla rejonu Strefy Wielkomiejskiej

- PIOTRKOWSKA – GEYER (119) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Sieradzkiej, Wólczańskiej, Czerwonej, Milionowej 
i Przybyszewskiego – zgłoszono gotowość do uchwalenia,

- PIŁSUDSKIEGO – KILIŃSKIEGO (147) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Piłsudskiego oraz ulic: Kilińskiego, Tuwima i Targowej – rozpatrywanie uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- MANUFAKTURA – PKP (193) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Karskiego i Drewnowskiej – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- MANUFAKTURA (195) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Drewnowskiej, Zachodniej i Ogrodowej – prace nad projektem planu,

- WIERZBOWA (196) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Wierzbowej 44, 44a i 46 – w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu,

- PARK KLEPACZA (199) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki, ulicy Wólczańskiej oraz parku im. Ks. Bp. Klepacza - wstępne prace projektowe,

- ZARZEWSKA – DĄBROWSKIEGO (201) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Zarzewskiej, Łomżyńskiej, Dąbrowskiego i Kilińskiego – wstępne prace projektowe,

- ZARZEWSKA – KILIŃSKIEGO (202) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Milionowej, Słowiańskiej, Dębowej, Praskiej, Zarzewskiej i Kilińskiego – wstępne prace projektowe,

- PIŁSUDSKIEGO – FILMÓWKA (203) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza i Orlej – przygotowanie do ponownych uzgodnień,

- ZARZEWSKA – PRZYBYSZEWSKIEGO (204) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Milionowej, Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Praskiej i Dębowej – wstępne prace projektowe,

- PIOTRKOWSKA – MANHATTAN (205) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alej: Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego oraz ulic: Sienkiewicza, Brzeźnej 
i Radwańskiej – prace nad koncepcją planu,

- OGRODY/ KILIŃSKIEGO ZACHÓD (206) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Północnej, Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodniej – prace nad koncepcją planu,

- OGRODY/ KILIŃSKIEGO WSCHÓD (207) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Północnej, Sterlinga, Jaracza i Kilińskiego – prace nad koncepcją planu,

- OGRODY/ KAMIŃSKIEGO ZACHÓD (208) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Północnej, Kamińskiego, Jaracza i Sterlinga – prace nad koncepcją planu,

- OGRODY/ KAMIŃSKIEGO WSCHÓD (209) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Północnej, Wierzbowej, Uniwersyteckiej i Kamińskiego – prace nad koncepcją planu,

- OGRODY/ RONDO SOLIDARNOŚCI, PLAC POKOJU (210) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Źródłowej, Pomorskiej, Banacha, Kopcińskiego, Jaracza, Uniwersyteckiej i Wierzbowej oraz Rondo Solidarności – prace nad koncepcją planu,

- OGRODY/ PLAC DĄBROWSKIEGO (211) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Jaracza, Kopcińskiego, Narutowicza, polskiej organizacji wojskowej – prace nad koncepcją planu,

- WŁÓKNIARZY-STRUGA (212) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Włókniarzy oraz ulic: 6 Sierpnia, gen. Lucjana Żeligowskiego i Andrzeja Struga - wstępne prace projektowe,

- DREWNOWSKA (213) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Limanowskiego, Zachodniej, Drewnowskiej, Żytniej i Rybnej – w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu,

- ŻYTNIA (214) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Lutomierskiej, Żytniej i Drewnowskiej – prace nad koncepcją planu,

- MODRA (215) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Limanowskiego, Rybnej, Lutomierskiej i Modrej – prace nad koncepcją planu,

- HELENÓW (216) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Franciszkańskiej, Smugowej, Źródłowej i Północnej – wstępne prace projektowe,

- STARY CMENTARZ (217) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Drewnowskiej, Karskiego, Ogrodowej, Cmentarnej, św. Jerzego, Pietrusińskiego, Długosza, Okrzei – wstępne prace projektowe,

- WŁÓKNIARZY-MICKIEWICZA (219) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Włókniarzy i Adama Mickiewicza oraz ulic Łąkowej i Andrzeja Struga – wstępne prace projektowe,

- PIŁSUDSKIEGO – NOWOTARGOWA (238) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Tuwima i Wodnej – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- NCŁ WSCHÓD – zmiana (243) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie
ulic: Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej – rozpatrywanie uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- NCŁ ZACHÓD – zmiana (244) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie
ulic: Narutowicza, Lindleya, Wodnej, Tuwima i Sienkiewicza – przygotowanie do uchwalenia,

- MONOPOLIS – zmiana (251) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: alei  Piłsudskiego oraz ulic: Konstytucyjnej i Kopcińskiego oraz terenów kolejowych – przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu,

- SYNERGIA (257) – dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: alei: Mickiewicza i Kościuszki oraz ulic: Żwirki i Gdańskiej -  prace nad koncepcją planu,

- POLITECHNIKA (258) - dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: alei: Mickiewicza i Kościuszki oraz ulic: Gdańskiej, Żwirki, Radwańskiej i Żeromskiego - wstępne prace projektowe.

- Plany miejscowe dla zespołów mieszkaniowych

- ZDROWIE-MANIA (27) dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa – wstępne prace projektowe,

- NOWOSOLNA – CENTRUM (113) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej – przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu,

- NOWOSOLNA - PÓŁNOC (114) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej - północnej części osiedla Nowosolna - prace nad projektem planu,

- NOWOSOLNA – ZACHÓD (115) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Brzezińskiej i Jugosłowiańskiej (zachodniej części osiedla Nowosolna) – rozpatrywanie uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- NOWOSOLNA – POŁUDNIE (129) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Pomorskiej i Wiączyńskiej (południowej części osiedla Nowosolna) -
rozpatrywanie uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- NOWOSOLNA - WSCHÓD (130) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Wiączyńskiej i Brzezińskiej - wschodniej części osiedla Nowosolna - prace nad projektem planu,

- ANDRZEJÓW- SŁONIMSKIEGO (171) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Taborowej, Słonimskiego i Gajcego – w trakcie opiniowania 
i uzgodnień,

- SZELBURG-ZAREMBINY (172) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Taborowej, Gajcego Parandowskiego – w trakcie opiniowania 
i uzgodnień,

- ANDRZEJÓW CENTRUM (173) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Rokicińskiej, Gajcego i Zakładowej – w trakcie opiniowania 
i uzgodnień,

- ANDRZEJÓW - ROKICIŃSKA (174) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Rokicińskiej i Szaniawskiego – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- MONTWIŁŁ (186) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Srebrzyńskiej, Jarzynowej, Solec oraz alei Unii Lubelskiej – prace nad projektem planu,

- RUDA – WAZÓW (245) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazów – prace nad projektem planu,

- CENTRALNA (246) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Centralnej 
i Wycieczkowej – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- LODOWA (252) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Milionowa, Haśka, Przybyszewskiego, do terenów kolejowych – prace nad projektem planu.

- Plany miejscowe dla ochrony zieleni, terenów niezurbanizowanych i dolin rzecznych

- RUDA – ZACHÓD  (164) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ksawerowskiej, Konnej, Wyścigowej, Profilowej, Mierzejowej, Bosmańskiej, Poziomej, Zarzecznej, Zamulnej, Patriotycznej, Rafowej i Promowej oraz południowej granicy miasta - prace nad projektem planu,

- ZDROWIE - PÓŁNOC (184) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, położonej w rejonie ulic: Konstantynowskiej, Krakowskiej, Siewnej, Wieczność, Jarzynowej i Srebrzyńskiej oraz alei Unii Lubelskiej – prace nad koncepcją planu,

- ZDROWIE - POŁUDNIE (185) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, położonej w rejonie ulic: Krzemienieckiej 
i Konstantynowskiej oraz alei Unii Lubelskiej – prace nad koncepcją planu,

- NER (192) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner, położonej w rejonie ulic: Sanitariuszek, Łaskowice, Chocianowickiej, Pabianickiej, Teodorowicza do terenów Portu Lotniczego im. Reymonta – przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu,

- PARK ŹRÓDLISKA (200) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Przędzalnianej, Fabrycznej i Targowej – prace nad projektem planu,

- NOWE MOSKULE (222) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Okólna, Józefa Sawickiego, Jana Gadomskiego i Moskule oraz północnej granicy miasta Łodzi – prace nad projektem planu,

- RUDA WILLOWA (224) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa”, położonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej – prace nad projektem planu,

- MODRZEW (225) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Okólna, Żółwiowa i Serwituty oraz północnej granicy miasta Łodzi – prace nad projektem planu,

- DOLINA ŁÓDKI (226) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulicy Konstantynowskiej – zbieranie uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- ŹRÓDŁA BZURY (227) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wycieczkowej, Rogowskiej i Strykowskiej – prace nad projektem planu,

- LUBLINEK IKARA (228) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, położonej w rejonie ulic Zamiejskiej i Ikara – w trakcie opiniowania 
i uzgodnień,

- GÓRKA RETKIŃSKA (229) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Konstantynowskiej, płk. Stanisława Juszczakiewicza i Janusza Kusocińskiego oraz zachodniej granicy Ogrodu Botanicznego – prace nad projektem planu,

- LUBLINEK PLOCKA (230) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, położonej w rejonie ulic: Plocka, Zamiejskiej i Spartańskiej – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- DOLINA DOBRZYNKI (231) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie rzeki Ner oraz ulic: Sanitariuszek, Łaskowice i Nad Dobrzynką, do drogi krajowej nr 14 i zachodniej granicy miasta Łodzi – prace nad projektem planu,

- STRYKOWSKA I (232) dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic Aksamitnej i Jana i Cecylii oraz północno-wschodniej granicy miasta – prace nad projektem planu,

- STRYKOWSKA II (233) dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zaścianek Bohatyrowicze, Łodzianka, Okólnej, Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej granicy miasta – prace nad projektem planu,

- ZAŚCIANEK (234) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Marmurowej, Nad Niemnem, Łukaszewskiej, Łodzianka, Zaścianek Bohatyrowicze i Bursztynowej oraz wschodniej granicy miasta – prace nad projektem planu,

- OPOLSKA (235) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Opolskiej, Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem i Marmurowej oraz wschodniej granicy miasta – prace nad projektem planu,

- FELIKSIN (249) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic:  Przylesie, Ziarnista, Czajewskiego, Bakaliowa, Gminna i Jędrzejowska do terenów kolejowych – wstępne prace projektowe,

- RUDA – ZMIANA (255) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od 
ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta  – prace nad projektem planu.

- Plany miejscowe dla terenów aktywności gospodarczej

- TOMASZOWSKA – ZACHÓD (104) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych – w dniu 23 września 2020 roku Wojewoda Łódzki zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego – do końca września dokument nie został opublikowany,

- AUTOSTRADA – JÓZEFIAKA (239) – dla części obszaru miasta Łodzi położnej 
w rejonie ulic: Józefiaka, Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej, Transmisyjnej 
i autostrady A1 – przekazano do opiniowania przez MKU-A,

- AUTOSTRADA – ZAKŁADOWA (240) - dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic: Trakcyjnej i Zakładowej do autostrady A1 – prace nad koncepcją planu,

- CHOCIANOWICE (242) – dla części obszaru miasta Łodzi położnej w rejonie ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej, Łaskowice i Nad Dobrzynką oraz południowa granica miasta – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- NOWY JÓZEFÓW (250) dla części obszaru miasta Łodzi położnej w rejonie ulic: Gillette, Maratońskiej i Nowy Józefów oraz granicy miasta Łodzi – w trakcie opiniowania 
i uzgodnień,

- SELGROS I (253) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Rokicińskiej 
i Transmisyjnej oraz terenów kolejowych – wstępne prace projektowe,

- SELGROS II (254) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Rokicińskiej 
i Malowniczej oraz terenów kolejowych – wstępne prace projektowe,

- TOMASZOWSKA - ZMIANA (256) dla części obszaru miasta Łodzi położnej 
w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych – prace nad koncepcją planu.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna ZDANOWSKA

Uwaga:

*Plany MANUFAKTURA – PKP (193), MANUFAKTURA (195) – w części, WIERZBOWA (196), NCŁ – zmiana (243 i 244), SOKOŁÓWKA POŁUDNIE – zmiana (247), RADOGOSZCZ ZACHÓD – zmiana (248), MONOPOLIS – zmiana (251) nie powodują procentowego wzrostu pokrycia miasta planami, ponieważ dotyczą zmiany planów obecnie obowiązujących.

Załącznik graficzny:

Obszary miasta objęte uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi, dla których prowadzone są prace planistyczne nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Harmonogramem sporządzania mpzp na lata 2019-2024.