druk nr 119/2021

z dnia 28 kwietnia 2021r.

Sprawozdanie

z zaawansowania prac planistycznych

i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za I kwartał 2021 roku

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi kontynuowała prace nad 79 projektami planów miejscowych dla terenów o łącznej powierzchni 6437 ha – stanowiącej 22 % obszaru miasta, zgodnie z ustaleniami Harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2019-2024+, przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4678/VIII/20 z dnia 23 lipca 2020 roku.

Ze względu na różny stopień zaawansowania realizowane zadania dotyczyły projektów planów miejscowych na następujących etapach sporządzenia:

- 7 planów: Wierzbowa (196), Drewnowska (213), NCŁ Wchód (243), NCŁ

Zachód (244),Nowosolna (115) i Nowosolna (129), Monopolis zmiana (251), 
o łącznej powierzchni 419 ha – 1,44% obszaru miasta, zostały opublikowane 
i weszły w życie do końca lutego,

- projekt planu Ner (192), o powierzchni 264 ha – 0,9% obszaru miasta, opublikowany w Dzienniku Urzędowym 30 marca 2021 r. ,

- projekt planu Andrzejów-Słonimskiego (171), o łącznej powierzchni 56 ha - 0,19 % uchwalony 17 marca, 2021r., przekazany do ŁUW celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- 29 projektów planów, o łącznej powierzchni 2794 ha – 9,55% obszaru miasta, znajdowało się w procedurze opiniowania, uzgodnień i wyłożenia,

- 12 projektów planów miejscowych, o łącznej powierzchni 1586 ha – 5,41% obszaru miasta, było na etapie zaawansowanych prac projektowych oraz opracowywania prognoz środowiskowych i finansowych,

- 14 projektów planów miejscowych, o łącznej powierzchni 641 ha – 2,2% obszaru miasta, było na etapie opracowywania koncepcji,

- 14 projektów planów, o powierzchni 578 ha – 1,96% obszaru miasta, było 
na etapie wstępnych prac projektowych.

- plan Tomaszowska (104), o powierzchni 99 ha – 0,34% obszaru miasta, został

uchwalony podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2020 roku, w dniu 
1 października 2020 roku Wojewoda Łódzki rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił plan w całości, 20 stycznia 2021 roku wyrokiem WSA uchylił zaskarżone rozstrzygnięcia Wojewody Łódzkiego – marzec 2021 wniesienie przez Wojewodę skargi kasacyjnej do wyroku WSA,

- Plany miejscowe dla rejonu Strefy Wielkomiejskiej

- PIOTRKOWSKA – GEYER (119) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Sieradzkiej, Wólczańskiej, Czerwonej, Milionowej 
i Przybyszewskiego –  zbieranie uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- PIŁSUDSKIEGO – KILIŃSKIEGO (147) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Piłsudskiego oraz ulic: Kilińskiego, Tuwima i Targowej – przygotowanie 
do ponownego opiniowania i uzgodnień,

- MANUFAKTURA – PKP (193) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Ogrodowej, Karskiego i Drewnowskiej – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- MANUFAKTURA (195) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Drewnowskiej, Zachodniej i Ogrodowej – w trakcie opiniowania i uzgodnień

- WIERZBOWA (196) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Wierzbowej 44, 44a i 46 – publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 12.02.2021 r., plan wszedł w życie 27.02.2021 r.

- PARK KLEPACZA (199) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki, ulicy Wólczańskiej oraz parku im. Ks. Bp. Klepacza – prace nad koncepcją planu,

- ZARZEWSKA-DĄBROWSKIEGO (201) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Zarzewskiej, Łomżyńskiej, Dąbrowskiego i Kilińskiego – wstępne prace projektowe (prace nad Programem funkcjonalno-przestrzennym),

- ZARZEWSKA-KILIŃSKIEGO (202) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Milionowej, Słowiańskiej, Dębowej, Praskiej, Zarzewskiej i Kilińskiego – wstępne prace projektowe (prace nad Programem funkcjonalno-przestrzennym),

- PIŁSUDSKIEGO-FILMÓWKA (203) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza i Orlej – przygotowanie do ponownego opiniowania 
i uzgodnień,

- ZARZEWSKA-PRZYBYSZEWSKIEGO (204, zmiana numeracji na 260 – nowe przystąpienie) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Milionowej, Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Praskiej i Dębowej – wstępne prace projektowe (prace nad Programem funkcjonalno-przestrzennym),

- PIOTRKOWSKA-MANHATTAN (205) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alej: Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego oraz ulic: Sienkiewicza, Brzeźnej 
i Radwańskiej – prace nad koncepcją planu,

- OGRODY-KILIŃSKIEGO ZACHÓD (206) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Północnej, Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodniej – prace nad koncepcją planu (prace nad Programem funkcjonalno-przestrzennym),

- OGRODY-KILIŃSKIEGO WSCHÓD (207) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Sterlinga, Jaracza i Kilińskiego – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- OGRODY-KAMIŃSKIEGO ZACHÓD (208) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Kamińskiego, Jaracza i Sterlinga – prace nad koncepcją planu (prace nad Programem funkcjonalno-przestrzennym),

- OGRODY-KAMIŃSKIEGO WSCHÓD (209) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Wierzbowej, Uniwersyteckiej i Kamińskiego – prace nad koncepcją planu (prace nad Programem funkcjonalno-przestrzennym),

- OGRODY-RONDO SOLIDARNOŚCI, PLAC POKOJU (210) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Źródłowej, Pomorskiej, Banacha, Kopcińskiego, Jaracza, Uniwersyteckiej i Wierzbowej oraz Rondo Solidarności – prace nad koncepcją planu (prace nad Programem funkcjonalno-przestrzennym),

- OGRODY-PLAC DĄBROWSKIEGO (211) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Jaracza, Kopcińskiego, Narutowicza, polskiej organizacji wojskowej – prace nad koncepcją planu (prace nad Programem funkcjonalno-przestrzennym),

- WŁÓKNIARZY-STRUGA (212) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Włókniarzy oraz ulic: 6 Sierpnia, gen. Lucjana Żeligowskiego i Andrzeja Struga - wstępne prace projektowe,

- DREWNOWSKA (213) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Limanowskiego, Zachodniej, Drewnowskiej, Żytniej i Rybnej - wejście w życie 
9 lutego 2021 r.,

- ŻYTNIA (214) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Lutomierskiej, Żytniej i Drewnowskiej – prace nad projektem planu,

- MODRA (215) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Limanowskiego, Rybnej, Lutomierskiej i Modrej – prace nad koncepcją planu,

- HELENÓW (216) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Franciszkańskiej, Smugowej, Źródłowej i Północnej – prace nad koncepcją planu,

- STARY CMENTARZ (217) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Drewnowskiej, Karskiego, Ogrodowej, Cmentarnej, św. Jerzego, Pietrusińskiego, Długosza, Okrzei – wstępne prace projektowe,

- WŁÓKNIARZY-MICKIEWICZA (219) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Włókniarzy i Adama Mickiewicza oraz ulic Łąkowej i Andrzeja Struga – wstępne prace projektowe,

- BAŁUCKI KLIN (221) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Zgierskiej, Goplańskiej, Łagiewnickiej i Bałuckiego Rynku – wstępne prace projektowe,

- PIŁSUDSKIEGO-NOWOTARGOWA (238) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Tuwima i Wodnej - w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- NCŁ WSCHÓD – zmiana (243) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie
ulic: Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej – publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 12.02.2021 r., plan wszedł w życie 27.02.2021 r.,

- NCŁ ZACHÓD – zmiana (244) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie
ulic: Narutowicza, Lindleya, Wodnej, Tuwima i Sienkiewicza – publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 12.02.2021 r., plan wszedł w życie 27.02.2021 r.,

- MONOPOLIS – zmiana (251) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: 
alei  Piłsudskiego oraz ulic: Konstytucyjnej i Kopcińskiego oraz terenów kolejowych – uchwalenie planu podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 10.02.2021 r., publikacja 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 12.03.2021 r., plan wszedł 
w życie 27.03.2021 r.

- SYNERGIA (257) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: 
alei: Mickiewicza i Kościuszki oraz ulic: Żwirki i Gdańskiej -  prace nad projektem planu,

- POLITECHNIKA (258) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei: Mickiewicza i Kościuszki oraz ulic: Gdańskiej, Żwirki, Radwańskiej i Żeromskiego - prace nad koncepcją planu,

- ZMIANA NCŁ – KOBRO (259) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima 
i Henryka Sienkiewicza – w trakcie opiniowania wewnętrznego,

- MILIONOWA-SOSNOWA (261) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie skrzyżowania ulic Milionowej i Sosnowej – wstępne prace projektowe,

- NCŁ-NARUTOWICZA (262) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei: Rodziny Scheiblerów i Rodziny Poznańskich oraz ulic: Sienkiewicza i Narutowicza – wstępne prace projektowe,

- NCŁ-SIENKIEWICZA (263) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: Sienkiewicza, Kilińskiego i Tuwima – wstępne prace projektowe,

- NCŁ-TUWIMA (264) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Rodziny Scheiblerów oraz ulic: Tuwima, Kilińskiego i Kieślowskiego – wstępne prace projektowe.

- Plany miejscowe dla zespołów mieszkaniowych

- ZDROWIE-MANIA (27) dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa – wstępne prace projektowe,

- NOWOSOLNA – CENTRUM (113) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- NOWOSOLNA - PÓŁNOC (114) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie

ulic: Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej - północnej części osiedla Nowosolna – prace nad projektem planu,

- NOWOSOLNA – ZACHÓD (115) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Brzezińskiej i Jugosłowiańskiej (zachodniej części osiedla Nowosolna) – wszedł w życie 26 lutego 2021 r.,

- NOWOSOLNA – POŁUDNIE (129) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Pomorskiej i Wiączyńskiej (południowej części osiedla Nowosolna) -
wszedł w życie 23 lutego 2021 r.,

- NOWOSOLNA - WSCHÓD (130) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
 w rejonie ulic: Wiączyńskiej i Brzezińskiej - wschodniej części osiedla Nowosolna -

prace nad projektem planu,

- ANDRZEJÓW – SŁONIMSKIEGO (171) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Taborowej, Słonimskiego i Gajcego – plan został uchwalony podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 17 marca 2021 roku, przekazany wraz z dokumentacją 
do Wojewody Łódzkiego celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- SZELBURG – ZAREMBINY (172) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Taborowej, Gajcego Parandowskiego – w trakcie opiniowania 
 i uzgodnień,

- ANDRZEJÓW CENTRUM (173) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Rokicińskiej, Gajcego i Zakładowej – rozpatrzenie uwag złożonych 
w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu, przygotowanie do ponownego opiniowania

i uzgodnień,

- ANDRZEJÓW – ROKICIŃSKA (174) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
 w rejonie ulic: Rokicińskiej i Szaniawskiego – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- MONTWIŁŁ (186) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic:

Srebrzyńskiej, Jarzynowej, Solec oraz alei Unii Lubelskiej – w trakcie opiniowania

i uzgodnień,

- RUDA – WAZÓW (245) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazów – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- CENTRALNA (246) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Centralnej i Wycieczkowej w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- LODOWA (252) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Milionowa,

Haśka, Przybyszewskiego, do terenów kolejowych – w trakcie opiniowania i uzgodnień.

- Plany miejscowe dla ochrony zieleni, terenów niezurbanizowanych i dolin rzecznych

- RUDA – ZACHÓD  (164) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Ksawerowskiej, Konnej, Wyścigowej, Profilowej, Mierzejowej, Bosmańskiej, Poziomej, Zarzecznej, Zamulnej, Patriotycznej, Rafowej i Promowej oraz południowej granicy miasta - prace nad projektem planu,

- ZDROWIE - PÓŁNOC (184) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, położonej w rejonie ulic: Konstantynowskiej, Krakowskiej, Siewnej, Wieczność, Jarzynowej i Srebrzyńskiej oraz alei Unii Lubelskiej – prace nad koncepcją planu,(prace nad Programem funkcjonalno-przestrzennym)

- ZDROWIE - POŁUDNIE (185) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, położonej w rejonie ulic: Krzemienieckiej 
i Konstantynowskiej oraz alei Unii Lubelskiej – prace nad koncepcją planu,(prace nad Programem funkcjonalno-przestrzennym)

- NER (192) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner, położonej w rejonie ulic: Sanitariuszek, Łaskowice, Chocianowickiej, Pabianickiej, Teodorowicza do terenów Portu Lotniczego im. Reymonta –opublikowany w Dzienniku Urzędowym 30.03.2021 r.

- PARK ŹRÓDLISKA (200) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Przędzalnianej, Fabrycznej i Targowej – prace nad projektem planu,

- NOWE MOSKULE (222) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Okólnej, Sawickiego, Gadomskiego i Moskule oraz północnej granicy miasta Łodzi – 
w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- RUDA WILLOWA (224) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa”, położonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej – prace nad projektem planu,

- MODRZEW (225) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Okólna, Żółwiowa i Serwituty oraz północnej granicy miasta Łodzi – w trakcie opiniowania 
i uzgodnień, procedowanie wniosku leśnego,

- DOLINA ŁÓDKI (226) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulicy Konstantynowskiej –  rozpatrywanie uwag złożonych 
w wyniku wyłożenia  do publicznego wglądu,

- ŹRÓDŁA BZURY (227) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Wycieczkowej, Rogowskiej i Strykowskiej – w trakcie opiniowania i uzgodnień.

- LUBLINEK IKARA (228) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, położonej w rejonie ulic Zamiejskiej i Ikara – w trakcie opiniowania 
i uzgodnień (przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu)

- GÓRKA RETKIŃSKA (229) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Konstantynowskiej, Juszczakiewicza i Kusocińskiego oraz zachodniej granicy Ogrodu Botanicznego – prace nad projektem planu,

- LUBLINEK PLOCKA (230) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, położonej w rejonie ulic: Plocka, Zamiejskiej i Spartańskiej – w trakcie opiniowania i uzgodnień (przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu)

- DOLINA DOBRZYNKI (231) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie rzeki Ner oraz ulic: Sanitariuszek, Łaskowice i Nad Dobrzynką, do drogi krajowej nr 14 
i zachodniej granicy miasta Łodzi – prace nad koncepcją planu,

- STRYKOWSKA I (232) dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic Aksamitnej i Jana i Cecylii oraz północno-wschodniej granicy miasta - w trakcie opiniowania i uzgodnień, procedowanie wniosku leśnego,

- STRYKOWSKA II (233) dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zaścianek Bohatyrowicze, Łodzianka, Okólnej, Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej granicy miasta – w trakcie opiniowania i uzgodnień, procedowanie wniosku leśnego,

- ZAŚCIANEK (234) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Marmurowej, Nad Niemnem, Łukaszewskiej, Łodzianka, Zaścianek Bohatyrowicze i Bursztynowej oraz wschodniej granicy miasta – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- OPOLSKA (235) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Opolskiej, Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem i Marmurowej oraz wschodniej granicy miasta – prace nad projektem planu,

- JÓZEFIAKA-ZAKŁADOWA (240) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie  alei Cezarego Józefiaka  oraz ulic Trakcyjnej i Zakładowej do autostrady A 1 - prace nad projektem planu,

- FELIKSIN (249) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przylesie, Ziarnista, Czajewskiego, Bakaliowa, Gminna i Jędrzejowska do terenów kolejowych -  wstępne prace projektowe,

- RUDA – ZMIANA (255) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku 
od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta  –  w trakcie opiniowania i uzgodnień.

- Plany miejscowe dla terenów aktywności gospodarczej

- AUTOSTRADA – JÓZEFIAKA (239) dla części obszaru miasta Łodzi położnej 
w rejonie ulic: Józefiaka, Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej, Transmisyjnej 
i autostrady A1 – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- CHOCIANOWICE (242) dla części obszaru miasta Łodzi położnej w rejonie 
ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej, Łaskowice i Nad Dobrzynką oraz południowa granica miasta – w trakcie opiniowania i uzgodnień (przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu),

- NOWY JÓZEFÓW (250) dla części obszaru miasta Łodzi położnej w rejonie ulic: Gillette, Maratońskiej i Nowy Józefów oraz granicy miasta Łodzi – w trakcie opiniowania i uzgodnień (przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu),

- SELGROS I (253) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Rokicińskiej 
i Transmisyjnej oraz terenów kolejowych – prace nad projektem planu,

- SELGROS II (254) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Rokicińskiej i Malowniczej oraz terenów kolejowych – prace nad koncepcją planu,

- TOMASZOWSKA – ZMIANA (256) dla części obszaru miasta Łodzi położnej 
w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych – prace nad projektem planu.

- ŚW.TERESY/TRAKTOROWA (265) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Traktorowej do terenów kolejowych – wstępne prace projektowe.

- Plany, dla których prowadzone są postępowania sądowe lub administracyjne:

- TOMASZOWSKA – ZACHÓD (104) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych – w dniu 1 października 2020 roku Wojewoda Łódzki rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił plan w całości,20 stycznia 2021 roku wyrokiem WSA uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie Wojewody Łódzkiego, marzec 2021 wniesienie przez Wojewodę skargi kasacyjnej do wyroku WSA,

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna ZDANOWSKA

Uwaga:

*Plany: PIOTRKOWSKA – GEYER (119) – w części, MANUFAKTURA – PKP (193), MANUFAKTURA (195) – w części, WIERZBOWA (196), ZMIANA NCŁ (243 i 244), ZMIANA MONOPOLIS (251), SELGROS (253 i 254) – w części,  ZMIANA RUDA (255), ZMIANA TOMASZOWSKA (256), ZMIANA NCŁ – KOBRO (259), MILIONOWA-SOSNOWA (261) – w części, NARUTOWICZA (262), NCŁ-SIENKIEWICZA (263), NCŁ-TUWIMA (264) nie powodują procentowego wzrostu pokrycia miasta planami, ponieważ  dotyczą zmiany planów obecnie obowiązujących.

Załącznik graficzny:

Obszary miasta objęte uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi, dla których prowadzone są prace planistyczne nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego zgodnie z Harmonogramem sporządzania  mpzp na lata 2019-2024.

Akceptacja:

- Robert Kowalik

Dyrektor Departamentu Planowania

i Rozwoju Gospodarczego