**Druk Nr 138/2023**

**z dnia 19 czerwca 2023 r.**

**Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022**

Podstawą działań jest art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 41 ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165, 240, 535 i 803) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172).

Działania w tym zakresie realizowane w Łodzi określa Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LIV/1631/22 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Program przewidywał działania w 5 obszarach:

1. Zapobieganie uzależnieniom poprzez działania profilaktyczne, informacyjne i edukacyjne.
2. Redukcja szkód zdrowotnych spowodowanych piciem szkodliwym i uzależnieniem od alkoholu, używaniem i uzależnieniem   
   od narkotyków, dopalaczy i NSP oraz uzależnieniem behawioralnym.
3. Minimalizacja dysfunkcji życia rodzinnego i społecznego, wywołanych szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych   
   – alkoholu, narkotyków, dopalaczy, NSP.
4. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym oraz prowadzenie procedur zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.
5. Poprawa, jakości działań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Działania były koordynowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi,   
Biuro Aktywności Miejskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, oraz Straż Miejską w Łodzi.

Na działania w roku 2022 przeznaczono kwotę 16 263 983,00 zł z czego wykorzystano 15 794 459,11 zł co stanowi 97,11%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Działania i ilościowe wskaźniki ich realizacji** | | | | | | |
| **Cel I. Zapobieganie uzależnieniom poprzez działania profilaktyczne, informacyjne i edukacyjne.** | | | | | | |
| **Działania** | **Ilościowe wskaźniki realizacji działań** | | **Koordynator/Realizator** | **Wysokość środków finansowych (w zł)** | | |
| **Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.** | | **Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.** |
| **1. Realizacja w łódzkich szkołach oraz innych placówkach oświatowych programów profilaktyki uzależnień, w tym nakierowanych na kształtowanie i wzmacnianie czynników chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych zgodnie z filozofią profilaktyki pozytywnej.**  **(profilaktyka uniwersalna)** |  | | | | | |
| Realizacja w łódzkich szkołach oraz innych placówkach oświatowych programów profilaktyki alkoholowej uwzględniających m. in. budowanie konstruktywnych interakcji społecznych, poczucia własnej wartości i skuteczności, rozwój zainteresowań, identyfikacji  z pozytywnymi wzorami i grupami odniesienia. Zrealizowano warsztaty dotyczące profilaktyki, wyjścia integracyjne, wycieczki, doposażenie szkół w sprzęt sportowy i pomoce szkolne, przeprowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych, wyjazdowe zajęcia edukacyjne, cykl zajęć teatralnych  i pogadanek profilaktycznych, konkursy o tematyce profilaktycznej, organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i pasje.  Organizacja pikników i festynów środowiskowych, doposażenie boisk, siłowni zewnętrznych w celu zwiększenia aktywności fizycznej, organizacja zajęć prozdrowotnych, prowadzenie zajęć przez zatrudnionych Animatorów, organizacja turnieju tenisa stołowego. | ALKOHOL  **Realizator:** 147 szkoły i 23 placówki oświatowe  **Działania:** 638 zajęcia dodatkowe i rozwijające zainteresowania uczniów  **Uczestnicy**: 41 002 uczniów  NARKOTYKI  **Realizator:** 24 szkoły i 3 placówki oświatowe  **Działania:** 65 zajęć dodatkowych, pikniki, festyny, turnieje  **Uczestnicy**: 10 137 uczniów, nauczycieli, rodziców | | Wydział Edukacji | A- 637 057,00  N- 292 000,00 | | A- 615 840,49  N- 286 087,33 |
| Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych. | **Realizator:** Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi  **Działania**: 98 h zajęć warsztatowych w 27 klasach  w 6 szkołach  **Uczestnicy:** 572 uczniów | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | A- 12 720,00 | | A- 12 720,00 |
| Warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. | **Realizator:** „R. GorczowskiCentrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert”  **Działania:** 50 edycji warsztatów profilaktycznych –„Bezpieczne zachowania  w sieci”  **Uczestnicy:** 1031 uczniów z 8 szkół podstawowych z klas 5-8. | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | A- 11 500,00 | | A- 11 500,00 |
| **2. Wspieranie działań kreujących postawy zdrowotne  i społeczne wolne od zachowań ryzykownych, w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym  i kulturalnym kierowanych do ogółu społeczeństwa,  w szczególności do dzieci i młodzieży.**  **(profilaktyka uniwersalna)** |  | | | | | |
| Zajęcia profilaktyczne w plenerze, warsztaty, zajęcia  o charakterze sportowym i rekreacyjnym, zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki wzbogacone  o działania artystyczne. | ALKOHOL  **Realizator:** 5 organizacji pozarządowych  **Działania:** 18 działań profilaktycznych  **Uczestnicy**: 1258 osób: dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice  NARKOTYKI  **Realizator:** 1 organizacja pozarządowa  **Działania:** 4 działania profilaktyczne  **Uczestnicy**: 120 osób: dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | A- 179 205,00  N- 27 600,00 | | A- 149 455,00  N- 27 600,00 |
| Promowanie zdrowego stylu życia, realizacja działań profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zamieszkujących głównie ulice: Północna, Kilińskiego, Wschodnia, Narutowicza, Piotrkowska. | ALKOHOL  **Realizator:** 1 organizacja pozarządowa  **Działania:** 50 warsztatów dla dzieci i młodzieży, 120 h konsultacji pedagogicznych, 75 h wsparcia psychologicznego  **Uczestnicy:** 147 osób: dzieci, młodzież, dorośli | | Biuro Aktywności Miejskiej | A- 50 000,00 | | A- 50 000,00 |
| Zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym rozwijającym zainteresowania: jazda na łyżwach, gry zespołowe. | ALKOHOL  **Realizator:** MOSiR Łódź  **Działania:** 768 hzajęć nauki jazdy na łyżwach „Pierwszy krok na lodzie”, 288 h zajęć sportowo rekreacyjnych  „Z piłką na wesoło”  **Uczestnicy:** 880 dzieci, 85 rodziców/opiekunów | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi | A-174 340,00 | | A- 173 261,81 |
| 1. Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-  rekreacyjne dla najmłodszych łodzian.  2. Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo–   rekreacyjnych.  3. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej  W ramach zadań odbyły się:   1. zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z takimi sportami jak: tenis stołowy, pływanie, judo, zapasy, karate oraz piłka nożna, siatkówka, koszykówka; 2. współzawodnictwo międzyszkolne w wybranych dyscyplinach sportowych, (tzw. Szkolne Mistrzostwa Łodzi), zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży oraz zawody dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych.   Wszystkie działania połączone były z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje) kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.  4. Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów.  Celem zadania było promowanie aktywności fizycznej m. in. poprzez udział dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów. W ramach zadania odbyły się zajęcia z różnych dyscyplin sportowych m. in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, tenis stołowy, judo, szermierka, kendo, zapasy, sumo, lekkoatletyka, łyżwiarstwo figurowe, taniec sportowy czy jeździectwo. Poza zajęciami sportowymi realizatorzy  w ramach przedstawionych programów przygotowali szereg dodatkowych działań informacyjnych i edukacyjnych  w zakresie profilaktyki, których celem było podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych. Były to m. in. pogadanki, warsztaty  z psychologami, pedagogami szkolnymi oraz terapeutami, spotkania i pogadanki ze znanymi sportowcami, a także  z przedstawicielami policji. Zadanie realizowane było od maja do grudnia. | ALKOHOL  **Realizator:** 27 organizacji pozarządowych  **Działania:** 54 zajęcia, imprezy  **Uczestnicy:** 1 851 dzieci  i młodzieży  **Realizator:** 36 organizacji pozarządowych  **Działania:** 72 zajęcia, imprezy  **Uczestnicy:** 10 500 osób: dzieci, młodzież, osoby dorosłe  **Realizator:** 1 organizacja pozarządowa  **Działania:** 4  **Uczestnicy:** 5 000 dzieci  NARKOTYKI  **Realizator:** 19 organizacji pozarządowych  **Działania:** 38 zajęć sportowych  i edukacyjnych  **Uczestnicy:** 1 079 dzieci | | Wydział Sportu | A- 320 000,00  A- 430 530,00  A- 240 000,00  N- 450 000,00 | | A- 320 000,00  A- 415 530,00  A- 240 000,00  N- 450 000,00 |
| Promowanie działań mających na celu promowanie stylu życia wolnego od alkoholu: warsztaty rękodzieła, gimnastyka umysłu, terapia ogólnorozwojowa, warsztaty komputerowe, pilates, nordic walking. | ALKOHOL  **Realizator:** 3 Miejskie Centra Medyczne w Łodzi  **Działania:** 35 bloków zajęć tj. 1024 godzin zajęć  **Uczestnicy:** 12 099 osób | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | A- 115 000,00 | | A- 115 000,00 |
| „Łódzka Tytka Seniora” - publikacja wydawana  w postaci koperty z aktualnym wykazem wydarzeń, dystrybuowanej  w miejscach najczęściej uczęszczanych przez seniorów. | ALKOHOL  **Realizator:** Sil-Veg-Druk s.c.  **Działania:** wydruk 20 000 sztuk publikacji | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | A- 40 000,00 | | A- 40 000,00 |
| Działania profilaktyczne skierowane do podopiecznych  5 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14. | ALKOHOL  **Realizator:** DPS  **Działania:** warsztaty, wykłady wyjazdy oraz imprezy integracyjne  **Uczestnicy:** 160 osób podopiecznych DPS | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | A- 48 000,00 | | A- 48 000,00 |
| Promowanie zdrowego stylu życia poprzez działanie Łódzkiego Telefonu Życzliwości. | ALKOHOL  **Realizator:** 1 organizacja  **Działania:** 158 rozmów  **Uczestnicy:** 158 osób | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | A- 10 000,00 | | A- 9 970,85 |
| Promowanie zdrowego stylu życia poprzez udzielanie dotacji na realizację działań promujących styl życia bez alkoholu (mikrogranty). | ALKOHOL  **Realizator**: 1 organizacja  **Działania:** 23 projekty  **Uczestnicy:** 947 osób | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | A- 130 000,00 | | A- 130 000,00 |
| **3. Edukacja rodziców i opiekunów w zakresie szybkiej identyfikacji problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych przez dziecko oraz oferty pomocowej skierowanej do rodzin z dziećmi przejawiającymi te problemy.** | ALKOHOL  **Działania:** 23 działania edukacyjne (kursy, szkolenia, materiały online, materiały drukowane) skierowane do przedstawicieli grup docelowych  **Uczestnicy**: 1 314 osób  NARKOTYKI  **Działania:** 5 działań edukacyjnych (kursów, szkoleń)  **Uczestnicy**: 90 osób | | Wydział Edukacji | A- 62 943,00  N- 8 000,00 | | A- 62 943,00  N- 8 000,00 |
| **4. Prowadzenie zajęć opiekuńczych, edukacyjnych  i rozwojowych oraz organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z grupy zwiększonego ryzyka w ramach profilaktyki selektywnej.** |  | | | | | |
| Zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, warsztaty umiejętności psychospołecznych, warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty umiejętności społecznych, interwencja kryzysowa, telefon zaufania, porady rodzinne, terapeutyczne, wsparcie psychologiczne. | ALKOHOL  **Realizator:** 3 organizacje pozarządowe  **Działania:** 356 h warsztatów, 60 h interwencji kryzysowej, 210 h porad, 50 konsultacji rodzinnych, 85 h wsparcia psychologicznego, 360 h grup wsparcia, 120 h telefonu zaufania, 340 h zajęć w terenie  i sportowych  **Uczestnicy**: 437 osób: dzieci, młodzież, dorośli  NARKOTYKI  **Realizator:** 1 organizacja pozarządowa  **Działania:** 40 h warsztatów, 70 h interwencji kryzysowej, 35 h psychoterapii rodzinnej, 115 h wsparcia psychologicznego, 130 h telefonu zaufania, 60 h zajęć edukacyjno-informacyjnych  **Uczestnicy**: 307 osób: dzieci, młodzież, dorośli | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | A- 80 000,00  N- 31 000,00 | | A- 80 000,00  N- 31 000,00 |
| Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – podopiecznych ośrodków wsparcia dziennego w okresie ferii letnich w formie wypoczynku wyjazdowego (kolonie lub obóz profilaktyczny). | ALKOHOL  **Realizator:** 4 organizacje pozarządowe  **Działania:** 21działań w formie warsztatów, gier, zajęć sportowych, wycieczek, zajęć profilaktycznych  **Uczestnicy:** 127 osób: dzieci, młodzież, dorośli  NARKOTYKI  **Realizator:** 1 organizacja pozarządowa  **Działania:** 8działań w formie warsztatów, gier, zajęć sportowych, wycieczek, zajęć profilaktycznych  **Uczestnicy:** 20 osób: dzieci, młodzież, dorośli | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | A- 179 700,00  N- 36 550,00 | | A- 179 700,00  N- 36 550,00 |
| **5. Prowadzenie zajęć edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grupy wysokiego ryzyka w ramach profilaktyki wskazującej oraz ich rodzin.** | ALKOHOL  **Realizator:** 1 organizacja pozarządowa  **Działania:** 40 h warsztatów dla dzieci i młodzieży, 150 h wsparcia i psychologicznego, 70 h zajęć edukacyjno-informacyjnych, 55 h psychoterapii rodzin  **Uczestnicy:** 82 osoby:dzieci, młodzież, dorośli  NARKOTYKI  **Realizator:** 3 organizacje pozarządowe, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi  **Działania:** 606 h porad  i konsultacji specjalistycznych,  180h grup wsparcia, 30 h psychoterapii rodzinnej, 86 h zajęć edukacyjno–informacyjnych, 256 h warsztatów umiejętności psychospołecznych,  64 h warsztatów Fred Goes Net, 48 h zajęć dla nauczycieli,  6 h superwizji, 123 h pracy środowiskowej o charakterze edukacyjno- motywacyjnym,  1 turnus terapeutyczny.  **Uczestnicy:** 998 osób: uczniów, rodziców, nauczycieli | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | A- 27 100,00  N- 96 400,00 | | A- 27 100,00  N- 96 400,00 |
| **6. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problemu nadmiernej konsumpcji alkoholu oraz używania narkotyków, dopalaczy i NSP a także ich skutków zdrowotnych i społecznych.** | **Realizator:** Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych  **Działania:** informowanie przedsiębiorców na temat prawa miejscowego obowiązującego na terenie miasta Łodzi dotyczącego usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych | | Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | - | | - |
| **RAZEM CEL I:** | | | | **A- 2 748 095,00**  **N- 941 550,00** | | **A- 2 681 021,15**  **N- 935 637,33** |
| **Cel II**.**Redukcja szkód zdrowotnych spowodowanych piciem szkodliwymi uzależnieniem od alkoholu, używaniem i uzależnieniem od narkotyków, dopalaczy i NSP oraz uzależnieniami behawioralnymi.** | | | | | | |
| **Działania** | | **Ilościowe wskaźniki realizacji działań** | **Koordynator/Realizator** | | **Wysokość środków finansowych (w zł)** | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **1. Zwiększanie dostępności i skuteczności profesjonalnej terapii uzależnień dla:**  **A. osób z problemem alkoholowym,**  **B. osób z problemem narkotykowym.** | | ALKOHOL  **Realizator:** Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi  **Działania**: 3 705 - porad diagnostycznych,  204 świadczenia- ambulatoryjne leczenie zespołów abstynenckich  **Uczestnicy:** 3 909 osób  NARKOTYKI  **Realizator:** 3 organizacje pozarządowe, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi  **Działania:** 160 h diagnoz psychologicznych, 1229 h porad terapeutycznych, 74 h porad diagnostycznych, 487 h terapii indywidualnej, 384 h terapii grupowej, 56 h grupy postrehabilitacyjnej, 205 h porad rodzinnych, 12 h superwizji, 1 turnus terapeutyczny dla 16 osób  **Uczestnicy:** 1 449 osób | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/Miejskie Centrum Terapii  i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi/organizacje pozarządowe | | A- 637 350,00  N- 205 030,000 | A- 637 350,00  N- 205 030,00 |
| **2. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie interwencji kryzysowej dla:**  **A. osób z problemem alkoholowym,**  **B. osób z problemem narkotykowym.** | | ALKOHOL  **Realizator:** Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnejw Łodzi  **Działania:** 1 749 konsultacji psychologicznych, 255 porad udzielonych w ramach Telefonu Zaufania  **Uczestnicy:** 2 899 osób  NARKOTYKI  **Realizator:** 1 organizacja pozarządowa  **Działania:** 40 h interwencji kryzysowej  **Uczestnicy:** 33 osoby | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | Działanie realizowane ze środków programu ochrony zdrowia psychicznego  N- 2 400,00 | Działanie realizowane ze środków programu ochrony zdrowia psychicznego  N- 2 400,00 |
| 3. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa (m. in.: medycznego, psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego) dla:  A. osób z problemem alkoholowym,  B. osób z problemem narkotykowym. | | ALKOHOL  **Realizator:** 2 organizacje pozarządowe, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi  **Działania**: 52 - porady diagnostyczne, 608 sesji psychoterapii grupowej, 125 h porad psychologicznych, 53 h porad pedagogicznych, 20 h porad rodzinnych, 30 h porad socjalnych, 57 h porad prawnych, 50 h porad mailowych  **Uczestnicy:** 692 osoby  NARKOTYKI  **Realizator:** 3 organizacje pozarządowe  **Działania:** 508 h porad specjalistycznych: psychologicznych, pedagogicznych, prawnych, socjalnych; 35 h porad mailowych.  **Uczestnicy:** 274 osoby | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/organizacje pozarządowe | | A- 94 680,00  N- 38 500,00 | A- 94 680,00  N- 38 500,00 |
| 4. Organizowanie i prowadzenie krótkoterminowej  hospitalizacji dla osób dorosłych i nieletnich w stanie intoksykacji alkoholowej. | | ALKOHOL  **Realizator:** Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi  **Działania**: 7 085 hospitalizacji  **Uczestnicy**: 7 085 osób | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/Miejskie Centrum Terapii  i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi | | A- 3 876 423,00  *Łączna wartość zadania*  *4 742 635,00*  *866 212,00 pokryte  z tzw. "małpek"\*\** | A- 3 682 358,00  *Łączna wartość zadania*  *4 548 570,00*  *866 212,00 pokryte  z tzw. "małpek”\*\** |
| Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z problemem alkoholowym poprzez zapewnienie transportu osobom w stanie upojenia alkoholowego. | | ALKOHOL  **Realizator:** Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnejw Łodzi  **Działania:** 550 powiadomień o potrzebie transportu  **Uczestnicy:** 505 osóbprzewiezionych do Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi  492 osoby zostały poddane hospitalizacji | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnejw Łodzi | | A- 480 000,00 | A- 480 000,00 |
| 5. Wczesne diagnozowanie w placówkach opieki zdrowotnej zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu. | | ALKOHOL  **Realizator**: 6 podmiotów medycznych: MCM „Śródmieście” Sp. z o.o.; MCM „Górna” w Łodzi; MCM „Polesie” w Łodzi; MCM „Bałuty” w Łodzi; MCM „Widzew” w Łodzi; MCM im. dr. K. Jonschera w Łodzi  **Działania:** Badania profilaktyczne rozszerzające „Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny” o wczesną diagnostykę chorób wywołanych nadużywaniem alkoholu  **Uczestnicy:** 608 osób (319 kobiet, 289 mężczyzn) | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | A- 76 290,00 | A- 76 290,00 |
| 6. Organizowanie i prowadzenie konsultacji specjalistycznych  i usług terapeutycznych dla rodzin oraz osób dotkniętych zespołem FASD. | | **Realizator:** Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi  **Działania:** 25,5 h konsultacji lekarza psychiatry, 44 h konsultacji psychologicznych  **Uczestnicy:** 60 osób | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | -  *Zadanie sfinansowane z tzw. "małpek"\*\* - 50 000,00 zł* | -  *Zadanie sfinansowane z tzw. "małpek" \*\* -19 925,00 zł* |
| **RAZEM CEL II:** | | | | | **A- 5 164 743,00**  **N- 245 930,00** | **A- 4 970 678,00**  **N- 245 930,00** |
| **Cel III. Minimalizacja dysfunkcji życia rodzinnego i społecznego, wywołanych szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych - alkoholu, narkotyków, dopalaczy, NSP** | | | | | | |
| **Działania** | | **Ilościowe wskaźniki realizacji działań** | **Koordynator/Realizator** | | **Wysokość środków finansowych (w zł)** | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| 1. Organizowanie i prowadzenie wsparcia dla rodzin osób uzależnionych w formie specjalistycznych konsultacji  i poradnictwa, (m. in.: medycznego, psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego), usług terapeutycznych oraz grup wsparcia:  A. rodziny osób z problemem alkoholowym,  B. rodziny osób uzależnionych od narkotyków, środków zastępczych i NSP lub zagrożonych uzależnieniem. | | ALKOHOL  **Realizator:** 5 organizacji pozarządowych, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi  **Działania**: 140 diagnoz psychologicznych, 87 sesji psychoterapii grupowej, 500 porad prawnych, 720 h pierwszego kontaktu, 588 h porad psychologicznych, 33 h porad psychospołecznych, 183 h porad pedagogicznych, 188 porad rodzinnych, 18 h porad medycznych, 132 h porad socjalnych, 72 h grup wsparcia DDA, 187 h psychoterapii indywidualnej, 88 h psychoterapii grupowej DDA, 32 h terapii grupowej DDA, 33 h grup wsparcia ALATEEN, 55 h grup wsparcia ALANON, 1 509 opinii dotyczących wniosków  **Uczestnicy:** 3 426 osób, 54 rodziny  NARKOTYKI  **Realizator:** 6 organizacji pozarządowych, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi  **Działania:** 856 h porad specjalistycznych, 229 h porad diagnostycznych, 47 h porad terapeutycznych, 1 250 h terapii indywidualnej, 70 h terapii rodzinnej, 442 h terapii grupowej, 209,5 h grup wsparcia, 50 h interwencji kryzysowej, 40 h warsztatów umiejętności wychowawczych,  40 h superwizji  **Uczestnicy:** 2 675 osób | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/Miejskie Centrum Terapii  i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi/organizacje pozarządowe | | A- 410 645,00  N- 301 620,00 | A- 410 645,00  N- 278 070,00 |
| „Akcja - Dni Otwarte dla rodzin z dziećmi z rodzin  z problemem uzależnień oraz dotkniętych przemocą”. | | ALKOHOL  **Realizator:** 1 organizacja pozarządowa  **Działania:** 30 h konsultacji prawnych, 30 h konsultacji socjalnych, 30 h konsultacji psychologicznych  i pedagogicznych  **Uczestnicy:** 78 osób (59 kobiet, 10 mężczyzn, 9 dzieci) | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/organizacja pozarządowa | | A- 10 000,00 | A- 10 000,00 |
| 2. Prowadzenie mediacji rodzinnych. | | ALKOHOL  **Realizator:** 2 organizacje pozarządowe  **Działania:** 88 mediacji, zawarto 32 ugody **Uczestnicy**: 96 osób | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/organizacje pozarządowe | | A- 15 000,00 | A- 15 000,00 |
| **3. Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci  i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym  i narkotykowym, stwarzających alternatywę dla podejmowania zachowań ryzykownych oraz oferujących programy naprawcze i terapeutyczne.** | |  | | | | |
| W placówkach wsparcia dziennego realizowano: pomoc  w nauce, zajęcia specjalistyczne (oddziaływania terapeutyczne, kompensacyjne, logopedyczne, indywidualne programy korekcyjne realizowane w grupach lub indywidualnie), programy profilaktyki uzależnień, psychoedukacyjne, socjalizacyjne, organizacja czasu wolnego, zapewnienie przynajmniej jednego posiłku, wyposażenie  w przedmioty potrzebne do zajęć oraz odzież, obuwie, pomoc  w sytuacjach kryzysowych.  Ze wsparcia korzystały dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat.  W placówce Caritas AŁ przy ul. Gdańskiej 111 funkcjonowała grupa dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat. | | ALKOHOL  **Realizator:** 11organizacji pozarządowych  **Działania:** wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży w 16 placówkach  **Uczestnicy:** 783 dzieci | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | A- 1 528 490,00 | A- 1 479 702,00 |
| **4. Prowadzenie działań opartych o metodykę streetworkingu  i partyworkingu w środowiskach podwyższonego ryzyka występowania problemów związanych ze szkodliwym piciem alkoholu i używaniem narkotyków, środków zastępczych oraz NSP.** | |  | | | | |
| Grupa streetworkerów prowadziła zajęcia w zakresie terapii uzależnień dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Zajęcia miały charakter grupowy  a także odbywały się w formie konsultacji indywidualnych. | | ALKOHOL  **Realizator:** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi  **Działania:** 6streetworkerówpracowało metodami streetworkingu  i partyworkingu  w środowiskach ryzyka związanego z alkoholem  **Uczestnicy:** profesjonalną opieką objęto34 osoby | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | | A- 352 458,33 | A- 352 458,33 |
| **5. Prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub narkotykowym.** | |  | | | | |
| Refundacja posiłków dla dzieci i uczniów w szkołach  i przedszkolach. | | ALKOHOL  **Realizator:** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi  **Działania:** 52 060 wydanych posiłków  **Uczestnicy:** 620 dzieci | Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Łodzi | | A- 310 000,00 | A- 309 999,65 |
| **6. Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym lub narkotykowym  i członków ich rodzin.** | |  | | | | |
| **Bank Żywności:**  Fundacja Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana pozyskiwała żywność od firm z sektora prywatnego i nie odpłatnie przekazywała ją podmiotom zajmującym się pomocą osobom potrzebującym, w tym: uzależnionym i ich rodzinom, bezdomnym, pozbawionym środków do życia, podopiecznym świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, osobom bezdomnym, ofiarom przemocy, podopiecznym domów dziecka i domów pomocy społecznej.  **Jadłodajnie:**  Klientom Wydziałów Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi posiadającym decyzję administracyjną wydawano gorące posiłki oraz suchy prowiant.  **Punkt Pomocy Charytatywnej**  W ramach realizacji zadania beneficjentom zapewniano niezbędną odzież, bieliznę, i obuwie, art. chemiczne, sprzęt gospodarstwa domowego, suchy prowiant. Punkt zapewniał możliwość skorzystania z prysznica, pralki, fryzjera. Prowadzone były grupy wsparcia, samopomocowe, konsultacje. | | ALKOHOL  **Realizator:** Bank Żywności  **Działania:** dystrybucja żywności przez 50 podmioty  **Uczestnicy:** 8 687 osób  **Realizator:** 3 organizacje pozarządowe  **Działania:** wydawanie gorących posiłków oraz suchego prowiantu  **Uczestnicy:** 382 osób  **Realizator:** 1 organizacja pozarządowa  **Działania:** wsparcie osób potrzebujących  **Uczestnicy:** 1 810 osób | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | | A- 100 000,00  A- 720 510,00  *Dodatkowe środki  z tzw. "małpek"\*\* -240 172,00*  A- 48 000,00 | A- 100 000,00  A- 720 510,00  *Dodatkowe środki  z tzw. "małpek"\*\* - 240 172,00*  A- 48 000,00 |
| **Zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego**  Mobilne śniadanie wielkanocne dla osób samotnych oraz członków rodzin z problemem alkoholowym. Paczki ze śniadaniem były wydawane przez organizację potrzebującym. | | ALKOHOL  **Realizator:** 3 organizacje pozarządowe  **Działania:** organizacja Śniadania Wielkanocnego  **Uczestnicy:** 1 100 paczek dla osób z grupy docelowej | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi/Wydział Zdrowia  i Spraw Społecznych | | A- 38 500,00 | A- 38 500,00 |
| **Zorganizowanie Wigilii**  Wigilia dla osób samotnych wykluczonych społecznie oraz członków rodzin z problemem alkoholowym. Zorganizowanie kolacji Wigilijnej w Hali Expo oraz dystrybucja paczek Wigilijnych do osób potrzebujących. | | **Realizator:** 2 organizacje pozarządowe  **Działania:** organizacja Wigilii  **Uczestnicy:** 400 osób biorących udział w kolacji Wigilijnej, 600 paczek dla osób potrzebujących | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | -  *Zadanie sfinansowane z tzw. "małpek"\*\* -80 000,00* | -  *Zadanie sfinansowane z tzw. "małpek"\*\*- - 80 000,00* |
| **7. Aktywizacja zawodowa osób z problemem alkoholowym lub narkotykowym w klubach integracji społecznej poprzez działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.** | |  | | | | |
| Prowadzone były zajęcia motywacyjno-edukacyjne pomagające w starcie zawodowym w formie treningów umiejętności społecznych, warsztatów tematycznych aktywizujące uczestników, a także grup wsparcia dla osób uzależnionych. | | ALKOHOL  **Realizator:** 1placówka  **Działania:** aktywizacja zawodowa  **Uczestnicy:** 94 osoby, z czego 13 osób podjęło zatrudnienie | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | | A- 25 541,67 | A- 24 406,26 |
| Stowarzyszenie „Monar” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Kęblinach prowadziło aktywizację zawodową dla osób z problemem narkotykowym. Centrum Doskonalenia Zawodowego przy ul. Łąkowej 4 oraz Ośrodek Szkolenia Operatorów przy al. Piłsudskiego 141 przeprowadzili kursy zawodowe z zakresu spawania i obsługi koparko ładowarki, obsługi wózków widłowych. | | NARKOTYKI  **Realizator:** 2placówki  **Działania:** kursy zawodowe  **Uczestnicy:** 16 osób z czego: 4 osoby-kurs spawania, 2 osoby obsługa koparko-ładowarki, 10 osób obsługa wózków widłowych (16 osób podjęło zatrudnienie) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | | N- 16 000,00 | N- 16 000,00 |
| **8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych  od alkoholu i narkotyków poprzez finansowanie centrów integracji społecznej.** | |  | | | | |
| Zajęcia miały na celu m. in. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, nabywanie umiejętności zawodowych, naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą, zdobycie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. | | ALKOHOL  **Realizator:** 1 organizacja pozarządowa  **Działania:** terapia grupowa  i indywidualna połączona  z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, kursy zawodowe i komputerowe  **Uczestnicy:** 43 osoby, z czego 6osób znalazło zatrudnienie | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | A- 132 000,00 | A- 115 999,99 |
| Stowarzyszenie „Monar” Ośrodek Leczenia, Terapii  i Rehabilitacji Uzależnień w Kęblinach prowadziło reintegrację społeczną dla osób z problemem narkotykowym przy  ul. Wólczańskiej 225. Realizowano zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia doradztwa zawodowego. | | NARKOTYKI  **Realizator:** 1 organizacja pozarządowa  **Działania**: zajęcia terapeutyczne, doradztwo zawodowe  **Uczestnicy:** 30 osób | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | N- 14 000,00 | N- 14 000,00 |
| **9. Wspieranie działalności organizacji/środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.** | | **Realizator:** 5 organizacji pozarządowych  **Działania:** prowadzenie 4 punktów informacyjnych, 14 grup dla uzależnionych, 4 grupy dla współuzależnionych, 3 grupy DDA, 1 grupa dla uzależnionych od narkotyków, zorganizowanie 15 imprez okolicznościowych  **Uczestnicy:** 2 567 osób | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | A- 195 000,00 | A- 195 000,00 |
| **11. Prowadzenie działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec:**  **A. osób z problemem alkoholowym - prowadzenie hosteli,**  **B. osób z problemem narkotykowym - prowadzenie hosteli.** | | ALKOHOL  **Realizator:** Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi  **Działania**: prowadzenie hostelu - 40 miejsc noclegowych  **Uczestnicy:** 510 przyjęć, 202 osoby, 7 958 osobodni | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi | | A- 1 273 280,00 | A - 1 273 280,00 |
| Stowarzyszenie Samopomocowe ABAKUS prowadziło dwa hostele dla osób uzależnionych od alkoholu, opuszczających zakłady karne, stacjonarne ośrodki odwykowe. Hostel dla kobiet przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich z planowaną liczbą 4 miejsc oraz Hostel dla mężczyzn przy ul. Próchnika 5  z planowaną liczbą 14 miejsc. Hostele zapewniały schronienie przez całą dobę, wyżywienie, środki higieniczne, zajęcia edukacyjne w zakresie symptomów nawrotów choroby, prowadzenie grup wsparcia, realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. | | ALKOHOL  **Realizator:** 1 organizacja pozarządowa  **Działania:** prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu, opuszczających zakłady karne, w ramach, którego odbiorców objęto działaniami resocjalizacyjno-opiekuńczymi  **Uczestnicy:** 57 osób(3 kobiety, 54 mężczyzn) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | A- 160 000,00 | A- 160 000,00 |
| Stowarzyszenie „Monar” Ośrodek Leczenia, Terapii  i Rehabilitacji Uzależnień w Kęblinach prowadzi hostel dla osób z problemem narkotykowym przy ul. Wólczańskiej 225. realizacja działań w placówce obejmowała: zapewnienie całodobowego schronienia i wyżywienia, opiekę terapeutyczno-wspomagajacą. | | NARKOTYKI  **Działania:** prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od narkotyków - 50 miejsc noclegowych  **Uczestnicy:** 112 osób | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi/Wydział Zdrowia i Spraw | | N-100 000,00 | N- 100 000,00 |
| Readaptacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  z uwzględnieniem działań w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. | | **Realizator**: Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi  **Działania:** prowadzenie noclegowni - 64 miejsca noclegowe  - działania terapeutyczne: 804 godzin dla 1 032 osób (146 kobiet, 886 mężczyzn)  -działania motywujące: 1129 osób (157 kobiet, 972 mężczyzn)  **Uczestnicy:** 1 334 osoby (194 kobiet, 1140 mężczyzn) | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | *-*  *Zadanie sfinansowane z tzw. "małpek" \*\* - 1 440 000,00 zł -* | *-*  *Zadanie sfinansowane z tzw. "małpek" \*\*   -1 395 745,00 zł* |
| Funkcjonowanie oddziału obserwacyjno-izolacyjnego  dla osób bezdomnych i uzależnionych. | | **Realizator**: Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi  **Działania:** 52 testy na obecność SARS-CoV-2 przed umieszczeniem w noclegowni, 6 izolacji w punkcie obserwacyjno-izolacyjnym  **Uczestnicy:** 52 osoby (2 kobiety, 50 mężczyzn) | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | -  *Zadanie sfinansowane z tzw. "małpek"\*\* -60 000,00 zł* | -  *Zadanie sfinansowane z tzw. "małpek"\*\**  *- 60 000,00 zł* |
| **RAZEM CEL III:** | | | | | **A- 5 319 425,00**  **N- 431 620,00** | **A- 5 253 501,23**  **N- 408 070,00** |
| **Cel IV. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym oraz prowadzenie procedur zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu** | | | | | | |
| **Działania** | | **Ilościowe wskaźniki realizacji działań** | **Koordynator/Realizator** | | **Wysokość środków finansowych (w zł)** | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **1. Realizacja procedury wizytacji lokalizacji placówek,  co do których zostały złożone wnioski o wydanie zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych.** | |  | | | | |
| 1. MKRPA w Łodzi opiniuje w przedmiocie lokalizacji punkty sprzedaży wskazane przez przedsiębiorców we wnioskach  o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozytywna opinia Komisji jest jednym z obligatoryjnych dokumentów dla wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. | | **Realizator:** Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi  **Działania:** 586 wniosków w tym:  - wstępne wizje lokalizacyjne 15 (3 negatywnych)  Liczba wydanych opinii (pozytywnych i negatywnych)  -571 opinii (569 pozytywne i 2 negatywne) | Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi | | A- 781 863,00 | A- 700 798,25 |
| 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia  o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  - etap pierwszy – zespoły orzecznicze  - etap drugi – biegli orzekający w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | | ALKOHOL  **Realizator:** Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi  **Działania:**  Zespoły orzecznicze – 229 posiedzeń  176 wniosków skierowanych do sądu o zobowiązanie do leczenia w zakładzie lecznictwa.  Liczba prowadzonych spraw dotyczących zobowiązania do leczenia odwykowego  - 725 spraw  **Uczestnicy:** 495 osób uzależnionych i 488 członków ich rodzin stawiło się na posiedzenia zespołów orzeczniczych; 61 osób uzależnionych otrzymało sądowe postanowienia  o podjęciu leczenia | Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi | | A- 206 787,00  A- 100 000,00 | A- 206 787,00  A- 68 223,00 |
| **3. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych, reagowanie na sprzeczną z prawem sprzedaż alkoholu oraz edukacja prawna właścicieli i pracowników placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych**. | |  | | | | |
| Weryfikacja przestrzegania zasad i warunków sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych oraz innych zasad  i warunków określonych przepisami prawa. | | ALKOHOL  **Realizator:** Straż Miejska w Łodzi  **Działania:** 1 027 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych. Stwierdzono 1 214 wykroczeń, nałożono 709 mandatów, 16 wniosków skierowano do sądu, 3 sprawy dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przekazano Policji | Straż Miejska w Łodzi | | A- 200 000,00 | A- 199 843,15 |
| Weryfikacja przestrzegania zasad i warunków sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych oraz innych zasad  i warunków określonych przepisami prawa. | | **Realizator:** Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych  **Działania:** 83 kontroli dotyczących przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi  Stwierdzono 43 naruszeń prawa i wydano wnioski  o wszczęcie postępowań wyjaśniających  Cofnięto 21 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku  z naruszeniem warunków sprzedaży określonych  w ustawie | Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych | | Działanie realizowane w ramach zadań Oddziału | Działanie realizowane w ramach zadań Oddziału |
| **RAZEM CEL IV:** | | | | | **A- 1 288 650,00**  **N- 0,00** | **A- 1 175 651,40**  **N- 0,00** |
| **Cel V. Poprawa jakości działań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** | | | | | | |
| **Działania** | | **Ilościowe wskaźniki realizacji działań** | **Koordynator/Realizator** | | **Wysokość środków finansowych (w zł)** | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **1. Monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych  w ramach Programu oraz prowadzenie badań naukowych.** | | **Monitorowanie działań:**  **Realizator:** 4 jednostki koordynujące działania  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  **Działania:** 20 działań – wizytacje i kontrole pod kątem merytoryczno-finansowym sprawozdań przedstawianych przez realizatorów zlecanych działań. | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - 2 kontrole  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi - 3  Wydział Sportu - 13  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi - 2 wizytacje | | - | - |
| Badanie: „Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych, używania narkotyków i przemocy w rodzinie i związane z tym problemy społeczne mieszkańców Łodzi”. | | **Realizator:** Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN” - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim  **Działanie:** przeprowadzenie badania „Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych, używania narkotyków  i przemocy w rodzinie i związane z tym problemy społeczne mieszkańców Łodzi” | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | A- 50 000,00  N- 66 900,00 | A- 50 000,00  N- 66 900,00 |
| 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób profesjonalnie związanych z profilaktyką i terapią uzależnień. | | **Realizator:** firmy szkoleniowe  \* Szkolenie z zakresu procedury wydatkowania środków tzw. „małpkowych”  **Uczestnicy:** 1 osoba  \* Szkolenie „Dialog motywujący, jako skuteczna metoda motywowania do zmiany zachowań osób, które nie chcą się zmienić”  **Uczestnicy:** 8 osób  \* Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Miejskiego Centrum Terapii  i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi  **Uczestnicy:** 1 osoba | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | A- 350,00  A- 2 720,00  N- 4 000,00 | A- 350,00  A- 2 720,00  N- 4 000,00 |
| **RAZEM CEL V:** | | | | | **A- 53 070,00**  **N- 70 900,00** | **A- 53 070,00**  **N- 70 900,00** |
| ***ŁĄCZNIE:*** | | | | | ***A - 14 573 983,00***  ***N - 1 690 000,00*** | ***A - 14 133 921,78***  ***N - 1 660 537,33*** |

\*określenie realizatora „organizacje pozarządowe” dotyczy także podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571)

\*\*opłata od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Objaśnienia skrótów

A – przeciwdziałanie alkoholizmowi, N – przeciwdziałanie narkomanii

Przygotowała: Iwona Burzyk

Załączniki

1. Wykaz realizatorów realizujących zadania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022.

Załącznik do Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022

**Realizatorzy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022**

**Cel I:**

**Zapobieganie uzależnieniom poprzez działania profilaktyczne, informacyjne i edukacyjne.**

**Działanie:**

Realizacja w łódzkich szkołach oraz innych placówkach oświatowych programów profilaktyki alkoholowej uwzględniających m. in. budowanie konstruktywnych interakcji społecznych, poczucia własnej wartości i skuteczności, rozwój zainteresowań, identyfikacji z pozytywnymi wzorami i grupami odniesienia.

**A- Realizator:**

szkoły i placówki oświatowe.

**N- Realizator:**

szkoły i placówki oświatowe.

**Działanie:**

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.

**A- Realizator:**

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi.

**Działanie:**

Warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

**A- Realizator:**

„R. GorczowskiCentrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert”.

**Działanie:**

Zajęcia profilaktyczne w plenerze, warsztaty, zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym, zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki wzbogacone o działania artystyczne.

**A- Realizator:**

Stowarzyszenie Małych Dzieci, Fundacja „Człowiek i Środowisko”, Fundacja „INTEGRACJA JP II”, ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź-Górna, Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi.

**N- Realizator:**

Fundacja „Człowiek i Środowisko”.

**Działanie:**

Promowanie zdrowego stylu życia, realizacja działań profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zamieszkujących głównie ulice: Północna, Kilińskiego, Wschodnia, Narutowicza, Piotrkowska.

**A- Realizator:**

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego.

**Działanie:**

Zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym rozwijającym zainteresowania: jazda na łyżwach, gry zespołowe.

**A- Realizator:**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.

**Działanie:**

Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian.

**A- Realizator:**

Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego, Uczniowski Klub Sportowy G31, Międzyszkolny Klub Sportowy Łodzianka, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne Mocni w Duchu, ŁKS Siatkówka Żeńska, Łódzki Klub Piłkarski Kolejarz, Uczniowski Klub Sportowy Suples, Łódzki Klub Oyama Karate Neko, Klub Sportowy Dragon, Łódzki Klub Hokejowy, Fundacja Otylii Jędrzejczak, Uczniowski Klub Sportowy Ratajczyk, Miejski Klub Łyżwiarski, Uczniowski Klub Sportowy Kendo, Łódzki Klub Judo, Uczniowski Klub Sportowy Neptun, Stowarzyszenie Football School, Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Przygoda, Łódzkie Towarzystwo Łyżwiarstwa Figurowego, Fundacja Agnieszki Domańskiej Olimpijka, Łódzki Klub Sportowy Głuchych, Klub Sportowy Jaszczur, ŁKS Koszykówka Męska, Fundacja Pace, KS Łódzka Akademia Zapasów, Milan Club Polonia, ŁKS Koszykówka Kobiet.

**Działanie:**

Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

**A- Realizator:**

Fundacja Waldiego Serce na Dłoni, Stowarzyszenie Rajsport Active, Uczniowski Klub Sportowy „G31”, Międzyszkolny Klub Sportowy „ŁODZIANKA”, Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży, Łódzki Klub Oyama Karate NEKO, Klub Sympatyków Piłki Siatkowej, Akademia Sport i Zdrowie, Łódzki Klub Hokejowy, Fundacja Otylii Jędrzejczak, „Harasuto” Karate Klub, Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi, Uczniowski Klub Sportowy „Ratajczyk”, Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź”, Polska Organizacja Sportowa, Miejski Klub Łyżwiarski, Stowarzyszenie „Cyklomaniak”, Łódzki Klub Karate „SHOTOKAN”, Międzyszkolny Klub Sportowy „Pałac Młodzieży – Łódź”, Klub Sportowy Gwardia Łódź, Łódzki Klub Judo, Fundacja Moniki Pyrek, Uczniowski Klub Sportowy „NEPTUN”, Klub Sportowy „7 Coma 7”, Klub Sportowy „Olimp”, Uczniowski Klub Sportowy „Orientuś”, Stowarzyszenie Football School, Akademicki Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego, Łódzkie Towarzystwo Łyżwiarstwa Figurowego, Fundacja Agnieszki Domańskiej Olimpijka, Klub Sportowy JASZCZUR, ŁKS Koszykówka Męska, Fundacja PACE, Uczniowski Klub Sportowy „NOWA”, Stowarzyszenie Centralnego Nurtu Basketu Amatorskiego, Stowarzyszenie ŁKS Koszykówka Kobiet.

**Działanie:**

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

**A- Realizator:**

Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi.

**Działanie:**

Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów.

**N- Realizator:**

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy LO 47 - Budowlani, Klub Sportowy Sport Perfect, Uczniowski Klub Łyżwiarski UKŁ SP 46, Szkolny Klub Sportowy 137 Delfin - Łódź, Uczniowski Klub Sportowy SP 149 Łódź, „Harasuto” Karate Klub, Milan Club Polonia Łódź, Uczniowski Klub Sportowy 46 Łódź, Łódzki Klub Karate SHOTOKAN, Międzyszkolny Klub Sportowy „Pałac Młodzieży – Łódź”, Klub Sportowy „Akademia Judo – Łódź”, Klub Karate „Champion-Team” Łódź, Uczniowski Klub Sportowy ARASHI Łódź, Klub Sportowy Olimp Łódź, Akademia Futbolu Sp. z.o.o., Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Walley Synchron Dance”, Uczniowski Klub Sportowy „NOWA”, Klub Sportowy Elta Łódź, Klub Sportowy Energetyk Łódź.

**Działanie:**

Promowanie działań mających na celu promowanie stylu życia wolnego od alkoholu: warsztaty rękodzieła, gimnastyka umysłu, terapia ogólnorozwojowa, warsztaty komputerowe, pilates, nordic walking.

**A- Realizator:**

Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi, Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi, Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi.

**Działanie:**

„Łódzka Tytka Seniora” - publikacja wydawana w postaci koperty z aktualnym wykazem wydarzeń, dystrybuowanej w miejscach najczęściej uczęszczanych przez seniorów.

**A- Realizator:**

Sil-Veg-Druk s.c.

**Działanie:**

Działania profilaktyczne skierowane do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

**A- Realizator:**

5 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14.

**Działanie:**

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez działanie Łódzkiego Telefonu Życzliwości.

**A- Realizator:**

Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej.

**Działanie:**

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez udzielanie dotacji na realizację działań promujących styl życia bez alkoholu (mikrogranty).

**A- Realizator:**

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „Opus”.

**Działanie:**

Edukacja rodziców i opiekunów w zakresie szybkiej identyfikacji problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych przez dziecko oraz oferty pomocowej skierowanej do rodzin z dziećmi przejawiającymi te problemy.

**A- Realizator:**

Szkoły.

**N- Realizator:**

Szkoły.

**Działanie:**

Zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, warsztaty umiejętności psychospołecznych, warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty umiejętności społecznych, interwencja kryzysowa, telefon zaufania, porady rodzinne, terapeutyczne, wsparcie psychologiczne.

**A- Realizator:**

Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, Fundacja "INTEGRACJA JP II", Fundacja Praesterno.

**N- Realizator:**

Fundacja Praesterno Ośrodek w Łodzi.

**Działanie:**

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – podopiecznych ośrodków wsparcia dziennego   
w okresie ferii letnich w formie wypoczynku wyjazdowego (kolonie lub obóz profilaktyczny).

**A- Realizator:**

Stowarzyszenie Małych Dzieci, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne Mocni w Duchu, Z.O.W. Ochronka Bałucka Sióstr Salezjanek, Oratorium św. Dominika Savio.

**N- Realizator:**

Fundacja „INTEFRACJA JP II”.

**Działanie:**

Prowadzenie zajęć edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grupy wysokiego ryzyka w ramach profilaktyki wskazującej oraz ich rodzin.

**A- Realizator:**

Fundacja PRAESTERNO.

**N- Realizator:**

Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży, Fundacja Praesterno Ośrodek w Łodzi, Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi.

**Cel II.**

**Redukcja szkód zdrowotnych spowodowanych piciem szkodliwymi uzależnieniem od alkoholu, używaniem i uzależnieniem od narkotyków, dopalaczy i NSP oraz uzależnieniami behawioralnymi.**

**Działanie:**

Zwiększanie dostępności i skuteczności profesjonalnej terapii uzależnień dla: A. osób z problemem alkoholowym, B: osób z problemem narkotykowym.

**A- Realizator:**

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi.

**N- Realizator:**

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Łodzi, Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, Fundacja Praesterno Ośrodek w Łodzi.

**Działanie:**

Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie interwencji kryzysowej dla: A. osób z problemem alkoholowym, B. osób z problemem narkotykowym.

**A- Realizator:**

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi.

**N- Realizator:**

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień

**Działanie:**

Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa (m. in.: medycznego, psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego) dla: A. osób z problemem alkoholowym, B. osób z problemem narkotykowym.

**A- Realizator:**

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, Terenowy komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Praesterno Ośrodek w Łodzi.

**N- Realizator:**

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Fundacja PRAESTERNO.

**Działanie:**

Organizowanie i prowadzenie krótkoterminowej hospitalizacji dla osób dorosłych i nieletnich w stanie intoksykacji alkoholowej.

**A- Realizator:**

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi.

**Działanie:**

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z problemem alkoholowym poprzez zapewnienie transportu osobom w stanie upojenia alkoholowego.

**A- Realizator:**

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi.

**Działanie:**

Wczesne diagnozowanie w placówkach opieki zdrowotnej zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu.

**A- Realizator:**

MCM „Śródmieście” Sp. z o.o., MCM „Górna” w Łodzi, MCM „Polesie" w Łodzi, MCM „Bałuty” w Łodzi, MCM „Widzew” w Łodzi, MCM im. dr. K. Jonschera w Łodzi.

**Działanie:**

Organizowanie i prowadzenie konsultacji specjalistycznych i usług terapeutycznych dla rodzin oraz osób dotkniętych zespołem FASD.

**A- Realizator:**

Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi.

**Cel III.**

**Minimalizacja dysfunkcji życia rodzinnego i społecznego, wywołanych szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych - alkoholu, narkotyków, dopalaczy, NSP.**

**Działanie:**

Organizowanie i prowadzenie wsparcia dla rodzin osób uzależnionych w formie specjalistycznych konsultacji i poradnictwa, (m. in.: medycznego, psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego), usług terapeutycznych oraz grup wsparcia: A. rodziny osób z problemem alkoholowym, B. rodziny osób uzależnionych od narkotyków, środków zastępczych i NSP lub zagrożonych uzależnieniem.

**A- Realizator:**

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, Fundacja Uwolnienie, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie Wspierania Rodziny „Bakcyl”, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii.

**N- Realizator:**

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Centrum Służby Rodzinie, Fundacja Praesterno Ośrodek w Łodzi, Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Łodzi.

**Działanie:**

„Akcja - Dni Otwarte dla rodzin z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień oraz dotkniętych przemocą”.

**A- Realizator:**

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii.

**Działanie:**

Prowadzenie mediacji rodzinnych.

**A- Realizator:**

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.

**Działanie:**

Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym, stwarzających alternatywę dla podejmowania zachowań ryzykownych oraz oferujących programy naprawcze i terapeutyczne.

**A- Realizator:**

Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna, Stowarzyszenie Oratorium im. św. Dominika Savio, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki, Stowarzyszenie Małych Dzieci, Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „Mocni w Duchu”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, Fundacja Integracja JP.

**Działanie:**

Prowadzenie działań opartych o metodykę streetworkingu i partyworkingu w środowiskach podwyższonego ryzyka występowania problemów związanych ze szkodliwym piciem alkoholu i używaniem narkotyków, środków zastępczych oraz NSP.

**A- Realizator:**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

**Działanie:**

Refundacja posiłków dla dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach.

**A- Realizator:**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

**Działanie:**

Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym lub narkotykowym i członków ich rodzin.

- Bank Żywności

**A- Realizator:**

Fundacja Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana.

- Jadłodajnie

**A- Realizator:**

Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi, Stacja Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi.

- Punkt Pomocy Charytatywnej

**A- Realizator:**

Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

**Działanie:**

Mobilne śniadanie wielkanocne dla osób samotnych oraz członków rodzin z problemem alkoholowym.

**A- Realizator:**

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi, Środowiskowej Konwentu Bonifratrów   
w Łodzi, Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

**Działanie:**

Wigilia dla osób samotnych wykluczonych społecznie oraz członków rodzin z problemem alkoholowym.

**A- Realizator:**

Centrum Służby Rodzinie, Stowarzyszenie Missio Quotidiana.

**Działanie:**

Aktywizacja zawodowa osób z problemem alkoholowym lub narkotykowym w klubach integracji społecznej poprzez działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia - zajęcia motywacyjno-edukacyjne pomagające w starcie zawodowym w formie treningów umiejętności społecznych, warsztatów tematycznych aktywizujące uczestników, a także grup wsparcia dla osób uzależnionych.

**A- Realizator:**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

**N- Realizator:**

Stowarzyszenie „Monar” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Kęblinach podwykonawca: Centrum Doskonalenia Zawodowego przy ul. Łąkowej 4, Ośrodek Szkolenia Operatorów przy al. Piłsudskiego 141.

**Działanie:**

Wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez finansowanie centrów integracji społecznej.

**A- Realizator:**

Fundacja Uwolnienie.

**N- Realizator:**

Stowarzyszenie „Monar” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Kęblinach.

**Działanie:**

Wspieranie działalności organizacji/środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

**A- Realizator:**

Bałuckie Stowarzyszenie „Rodzina”, Stowarzyszenie Wspierania Rodziny „Bakcyl”, Stowarzyszenie Samopomocowe „Abakus”, Stowarzyszenie Abstynentów „U siebie”, Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Klub „Pod Wielbłądem”.

**Działanie:**

Prowadzenie działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec: A. osób z problemem alkoholowym - prowadzenie hosteli, B. osób z problemem narkotykowym - prowadzenie hosteli.

**A- Realizator:**

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, Stowarzyszenie Samopomocowe ABAKUS.

**N- Realizator:**

Stowarzyszenie „Monar” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Kęblinach.

**Działanie:**

Readaptacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem działań w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

**A- Realizator:**

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi.

**Działanie:**

Funkcjonowanie oddziału obserwacyjno-izolacyjnego dla osób bezdomnych i uzależnionych.

**A- Realizator:**

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi.

**Cel IV.**

**Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym oraz prowadzenie procedur zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.**

**Działanie:**

Realizacja procedury wizytacji lokalizacji placówek, co do których zostały złożone wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**A- Realizator:**

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Działanie:**

Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

**A- Realizator:**

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Działanie:**

Weryfikacja przestrzegania zasad i warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

**A- Realizator:**

Straż Miejska w Łodzi, Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych.

**Cel V.**

**Poprawa jakości działań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.**

**Działanie:**

Monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych w ramach Programu oraz prowadzenie badań naukowych.

**A,N - Realizator:**

Wydział Sportu, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Działanie:**

Badanie: „Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych, używania narkotyków i przemocy w rodzinie i związane z tym problemy społeczne mieszkańców Łodzi”.

**A- Realizator:**

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN” - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim.

**Działanie:**

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób profesjonalnie związanych z profilaktyką i terapią uzależnień.

**A- Realizator:**

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, Studio Profilaktyki Społecznej Sp. z o.o., Szkolenia i Konferencje „Sempre”.