Druk Nr 60/2024

Projekt z dnia 1 marca 2024 r.

**Uchwała Nr                       
Rady Miejskiej w Łodzi**

**z dnia                      2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania-Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych gminy.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz art. 3 ust. 2 pkt 1, 4 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i 1852), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXXII/1875/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania-Łódź Spółce  
z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych gminy, zmienionej uchwałą Nr XL/1208/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r., w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zagospodarowania odpadów komunalnych o kodach: 20 01 08 oraz 20 03 01, określonych w przepisach, o których mowa w pkt. 1, w instalacji znajdującej się w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1, w ilości min. 120 tys. Mg/rocznie, od dnia 1 lipca 2028 r. do dnia 31 grudnia 2042 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi**   **Marcin GOŁASZEWSKI** |

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

**uzasadnienie**

Celem niniejszej uchwały jest przesunięcie daty rozpoczęcia zagospodarowywania odpadów zmieszanych (20 03 01) oraz kuchennych (20 01 08) w instalacji znajdującej się   
w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1.

Na początku 2021 r. zakładano, iż z dniem 1 lipca 2024 r. rozpocznie pracę sortownia odpadów komunalnych oraz instalacja przetwarzająca odpady kuchenne. Jednak termin ten okazał się nierealny. Inwestycja ta wymaga rozwiązania wielu problemów związanych   
z przygotowaniem terenu pod budowę. Konieczne jest wywiezienie hałdy odpadów powstałej   
w końcu lat 90. w wyniku kilkumiesięcznego składowania odpadów pochodzących z całego miasta. Ponadto należy przesunąć kolektor sanitarny oraz przeprowadzić wycinki drzew i krzewów.