ZARZĄDZENIE Nr 6912/VIII/21

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi w latach 2021-2024”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 3 pkt 1 i art. 14 ust. 2 pkt 2 
i ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi w latach 2021-2024”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

Załącznik

do zarządzenia Nr 6912/VIII/21

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 31 marca 2021 r.

„PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIASTA ŁODZI

NA LATA 2021-2024”

| Lp. | Rodzaj zadania | Sposób realizacji/działania | Osoba/podmiot odpowiedzialny | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analiza stanu zapewnienia dostępności Urzędu Miasta Łodzi osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. | Przeprowadzenie przeglądu pod względem dostępności: architektonicznej – zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), informacyjno-komunikacyjnej – zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), cyfrowej – zgodnie ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). | Zespół ds. wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi | do 31 marca 2021 r. oraz do 31 grudnia 2024 r. |
| 2. | Podanie „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi na lata 2021-2024”, zwanego dalej Planem, do publicznej wiadomości. | Publikacja Planu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Przekazanie Planu i wytycznych w zakresie jego realizacji do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi. | Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi | do 15 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. |
| 3. | Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi. | Przygotowanie raportu w oparciu o analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). Przesłanie raportu do Wojewody Łódzkiego. Publikacja raportu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. | Zespół ds. wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi | dla działań 1-3: do 31 marca 2021 r. |
| 4. | Dokonanie diagnozy w zakresie sposobów zapewnienia dostępności lub dostępu alternatywnego w Urzędzie Miasta Łodzi w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia architektoniczne, i informacyjno-komunikacyjne i cyfrowe. | Analiza danych w zakresie stwierdzonych przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami pod kątem możliwości ich usunięcia. Opracowanie i wdrożenie dostępu alternatywnego. Oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi we współpracy z Zespołem ds. wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi oraz kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi we współpracy z Zespołem ds. wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi oraz kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ | do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. |
| 5. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Łodzi w zakresie dostępności: architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej. | Podejmowanie interwencji na wniosek mieszkańców w zależności od potrzeb. Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz takich osób. Przyjmowanie uwag od pracowników Urzędu Miasta Łodzi. Podejmowanie działań mających na celu bieżące usuwanie barier oraz zapobieganie ich powstawaniu. Testowanie usługi „Mobilnego Urzędnika” - wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez pracowników samorządowych w miejscu zamieszkania klienta. Monitorowanie działań. | Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi we współpracy z Zespołem ds. wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi | dla działań 1-6: na bieżąco. |
| 6. | Zwiększanie wiedzy na temat dostępności wśród pracowników Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych. | Opracowanie dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych wytycznych dotyczących przygotowywania dostępnych dokumentów i materiałów multimedialnych. Udział w szkoleniach specjalistycznych członków Zespołu ds. wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi oraz pracowników UMŁ. Włączenie do służby przygotowawczej pytań z zakresu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). | Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi | do 30 kwietnia 2021 r. na bieżąco. na bieżąco. |
| 7. | Działania mające na celu poprawę dostępności architektonicznej Urzędu Miasta Łodzi. | Działania mające na celu stopniowe niwelowanie barier architektonicznych w budynkach oraz barier w dostępie do poszczególnych budynków Urzędu Miasta Łodzi. | Wydział Techniczno-Gospodarczy w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi | do 31 grudnia 2024 r. |
| 8. | Działania mające na celu poprawę dostępności informacyjno- komunikacyjnej Urzędu Miasta Łodzi. | Umożliwienie osobom niesłyszącym kontaktu z Urzędem Miasta Łodzi poprzez usługi wideo-tłumacza dostępnego z domu klienta. Zwiększenie liczby informacji dostępnych dla osób niesłyszących na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz na miejskich profilach w mediach społecznościowych (tłumaczenie informacji na Polski Język Migowy oraz wprowadzenie napisów do materiałów wideo). Zakup mobilnych pętli indukcyjnych. | Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi we współpracy z Zespołem ds. wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi oraz kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi | na bieżąco. na bieżąco. do 30 kwietnia 2021 r. |
| 9. | Działania mające na celu poprawę dostępności cyfrowej Urzędu Miasta Łodzi. | Zamieszczanie na portalach internetowych Urzędu Miasta Łodzi informacji i dokumentów dostępnych cyfrowo. Przygotowanie poradnika dla urzędników Urzędu Miasta Łodzi z zakresu dostępności cyfrowej i prawidłowego przygotowania dostępnych dokumentów i materiałów multimedialnych. Zakup oprogramowania do polskiego OCR | Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi. Wydział Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi | na bieżąco. do 30 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. |
| 10. | Budowanie świadomości społecznej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Organizowanie kampanii informacyjnych dla radnych Rady Miejskiej w Łodzi i pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz spotkań i konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych. | Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi | na bieżąco. |