UchwaŁa Nr 62/18/94

ZarzĄdu Miasta Łodzi

z dnia 27 października 1994 r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do obowiązujących zaktualizowanych założeń techniczno-ekonomicznych Etapu I budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej oraz ustalenia zakresu rzeczowo-finansowego budowy planowanego do realizacji w 1994r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95 ze zm.) w związku z § 3 uchwały Nr 85/67/91 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 26 sierpnia 1991r.w sprawie zatwierdzenia założeń techniczno-ekoncmicznych (dokumentacji jednostadiowej) inwestycji gospodarki komunalnej

uchwala się, co następuje:

§ l. Zatwierdza się aneks nr 1 do obowiązujących zaktualizowanych założeń techniczno-ekonomicznych Etapu I budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej zatwierdzonych w dniu 26 lutego 1990 r. decyzją Nr 21/90 Prezydenta Miasta Łodzi.

§ 2. Zmienia się harmonogram realizacji GOŚ w Łodzi, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 875/190/94 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 18.02.1994 r. w sprawie ustalenia zakresu rzeczowo-finansowego budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków - Łódź planowanego do realizacji w 1994 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektowi Wydziału Inżynierii Miejskiej UMŁ.

§ 4. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Miasta Łodzi

Marek CZEKALSKI

PREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 62/18/94

Zarządu Miasta  Łodzi

z dnia 27 października 1994 r.

Aneks Nr 1/94

z dnia 27 października 1994 r.

do zaktualizowanych założeń techniczno-ekonomicznych Etapu I budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej zatwierdzonych Decyzją Nr 21/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 lutego 1990 r.

1.1. W obowiązujących założeniach techniczno-ekonomicznych Etapu I budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, zatwierdzonych Decyzją Nr 21/90 Prezydenta Miasta Łodzi dnia 26.02.1990 r., przenosi się z zadania 3 do zadania 2:

1.1.1. Budowę obiektu podstawowego pn. “kolektor sanitarny VII” - wymienionego w zestawieniu kosztów zadania 3 pod pozycją 24,

1.1.2. Budowę obiektów tymczasowych dla potrzeb realizacji kolektora sanitarnego VII pn. “drogi tymczasowe do placu budowy” i “zasilanie placów budowy w energię elektryczną” - wymienionych w zestawieniu kosztów zadania 3 odpowiednio pod pozycjami 48 i 49.

1.2. Przyjmuje się, że technologia wykonania robót i trasa przebiegu kolektora VII, są zgodne z dotychczasowymi ZTE, co nie eliminuje możliwości zastosowania technologhii z użyciem rur typu “HOBAS”.

2. W związku ze zmianami, o których mowa w pkt 1.1.:

- zmniejsza się ogólne koszty zadania 3 (ustalone w poziomie cen III kw. 1989 r.) o koszty związane z przygotowaniem i realizacją kolektora sanitarnego VII, zwiększając jednocześnie odpowiednio ogólne koszty zadania 2.

3. Zakończenie realizacji kolektora sanitarnego VII ustala się na dzień 31.12.1995 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 62/18/94

Zarządu Miasta  Łodzi

z dnia 27 pażdziernika 1994 r.

Harmonogram realizacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków - Łódź na rok 1994

| Lp. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |

Stan zaawansowania rzeczowego

| na dzień 1.01.1994 r. | Nakłady finansowe (z VAT) w mld zł wg poziomu cen 1994 r. | Zakładany termin zakończenia realizacji obiektu umożliwiający |
| --- | --- | --- |
|  | budżet gminy | budżet państwa | przekazanie do rozruchu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE |
| 87,68 | 110,00 |
|  | 1.0 | Podstawowe obiekty technologiczne zad. 2 |
| 57,50 | 98,50 |
|  | 1.1 | Doposażenie hali krat i piaskowników wraz z rozbudową obiektu | 30% | 6,40 |
| w rozruchu |
| 1.2 | Kolektor “Polesie 15” | 99% | 5,10 |
| 30.06.94 |
| 1.3 | Osadniki wstępne wraz z kanałem rozdzielczym | 90% | 5,00 |
| 30.06.95 |
| 1.4 | Komory napowietrzania | 90% | 3,30 |
| 30.06.95 |
| 1.5 | Osadniki wtórne | 85% | 5,10 |
| 30.06.95 |
| 1.6 | Pompownia osadu powrotneo skrajna | 90% | 0,60 |
| 30.06.95 |
| 1.7 | Pompownia osadu powrotneo pośrednia | 80% | 0,80 |
| 30.06.95 |
| 1.8 | Hala dmuchaw | 2% | 15,30 |
| 30.06.95 |
| 1.9 | Zamknięte komory fermentacyjne nr 1. i 2. | 92% | 7,40 |
| 30.06.95 |
| 1.10 | Klatka schodowa z szybem windowym przy ZKF | 92% | 0,60 |
| 30.06.95 |
| 1.11 | Popmpownia wody technolog., ścieków i osadów | 70% | 2,90 |
| 30.06.95 |
| 1.12 | Kanał wielofunkcyjny | 65% | 1,50 |
| 30.06.95 |
| 1.13 | Laguna osadowa nr I i III | 40% | 3,50 |
| 30.06.95 |
| 1.14 | Zbiornik gazu | 0% |
| 13,60 | 30.06.95 |
| 1.15 | Kolektor VII wraz z robotami pomocniczymi | 0% |
| 84,90 | 31.12.95 |
| 2.0 | Podstawowe obiekty technologiczne zadania 3 |
| 11,70 | 11,50 |
|  | 2.1 | Osadniki wstępne | 25% | 4,40 |
| 31.12.97 |
| 2.2 | Komory napowietrzania | 30% | 3,20 |
| 31.12.97 |
| 2.3 | Osadniki wtórne | 10% | 1,70 | 11,50 | 31.12.97 |
| 2.4 | Pompownie wody technologicznej, ścieków i osadów | 30% | 1,10 |
| 31.12.97 |
| 2.5 | Komory fermentacyjne | 10% | 1,30 |
| 31.12.97 |
| 3.0 | Obiekty pomocnicze |
| 12,15 |
| 3.1 | Budynek energetyczny | 90% | 3,80 |
| 30.06.95 |
| 3.2 | Budynek warsztatowo-garażowy | 98% | 0,50 |
| 31.12.94 |
| 3.3 | Sieci na terenie GOŚ | 15% | 2,30 |
| 30.06.95 |
| 3.4 | Droga Okołowicka | 30% | 4,70 |
| 25.07.94 |
| 3.5 | Zieleń | 10% | 0,40 |
| 30.06.95 |
| 3.6 | Ukształtowanie terenu | 70% | 0,02 |
| 30.06.95 |
| 3.7 | Drogi na terenie GOŚ | 15% | 0,43 |
| 30.06.95 |
| 4.0 | Obiekty tymczasowe |
| 3,40 |
| 4.1 | Zasilanie placu budowy w energię elektryczną | 80% | 0,40 |
| 30.06.95 |
| 4.2 | Odwodnienie cz. osadowej | sukcesyw. | 0,90 |
| 31.12.96 |
| 4.3 | Odwodnienie cz. przepływowej | sukcesyw. | 2,10 |
| 31.12.96 |
| 5.0 | Inwestycje towarzyszące |
| 2,70 |
| 5.1 | Kanał Aeroklub-Polesie 15 | 0% | 2,70 |
| 31.12.94 |
| 6.0 | Obiekty, na których powstały zobowiązania z roku poprzedniego |
| 0,23 |
| II | ZAKUPY INWESTYCYJNE (wg. załącznika do HARMONOGRAMU) |
| 25,70 |
| sukcesywnie 1994 r. |
| III | KOSZTY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI |
| 16,82 |
| sukcesywnie 1994 r. |
| IV | STAŁE OPŁATY ROCZNE, ODSZKODOWANIA ITP. |
| 10,50 |
| sukcesywnie 1994 r. |
| V |

POZOSTAŁE NAKŁADY:

- koszty powiernictwa

- koszty rozruchu

- inne koszty związane z utrzymaniem zakładu w budowie

11,30

8,00

2,80

| 0,50 |
| --- |
| sukcesywnie 1994 r. |
|  | RAZEM: |
| 152,00 | 110,00 |
| WYKUPY TERENÓW |
| 8,00* |
|  | OGÓŁEM |
| 160,00 | 110,00 |

Uwaga:

* - wykupy terenów dokonywane przez Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami UMŁ na podstawie Uchwały Nr III/18/94 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 7.09.94 r.

Załącznik do harmonogramu

realizacji GOŚ Łódź na 1994 r.

Zakupy inwestycyjne maszyn i urządzeń planowane na 1994 r. dla potrzeb budowy GOŚ Łódź

| Lp. | Nazwa urządzenia | Zadanie 2 | Zadanie 3 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rama zastawki na OWS | - | - | 2 | 579 | 2 | 579 |
| 2 | Rama zastawki na OWT | - | - | 2 | 581 | 2 | 581 |
| 3 | Zastawka + napęd na OWS | 2 | 980 | 4 | 1.970 | 6 | 2.950 |
| 4 | Zastawka + napęd na OWT | 2 | 1.040 | 4 | 2.060 | 6 | 3.100 |
| 5 | Zgarniacz na OWS | 4 | 4.000 | - | - | 4 | 4.000 |
| 6 | Zgarniacz na OWT | 8 | 6.000 | - | - | 8 | 6.000 |
| 7 | Zastawki dla kolektora Polesie 15 | 1 kpl. | 79 | - | - | 1 kpl. | 79 |
| 8 | Zastawki ręczne na kanale ominięcia | 2 | 65 | - | - | 2 | 65 |
| 9 | Remont zastawek na kanale ominięcia | 2 | 65 | - | - | 2 | 65 |
| 10 | Zastawka stalowa B-100 na komorze napowietrzania | 36 | 1.200 | - | - | 36 | 1.200 |
| 11 | Zasuwka ZKS II o 1000 i o 700 na komorze napowietrzania | - | - | 15 | 480 | 15 | 480 |
| 12 | Kontenery - hala krat | 10 | 212 | - | - | 10 | 212 |
| 13 | Samochód kontenerowy - hala krat | 1 | 578 | - | - | 1 | 578 |
| 14 | Suwnica - hala dmuchaw | 1 | 382 | - | - | 1 | 382 |
| 15 | Wciągniki - Pompownia osadu nr 6 | 2 | 30 | - | - | 2 | 30 |
| 16 | Pompy i hydrofor - hala dmuchaw | 1 kpl. | 500 | - | - | 1 kpl. | 500 |
| 17 | *Modernizacja dmuchaw - hala dmuchaw | 2 | 342 | - | - | 2 | 342 |
| 18 | Kompensator gumowy - hala dmuchaw | 12 | 365 | - | - | 12 | 365 |
| 19 | Filtr taśmowy - hala dmuchaw | 3 | 170 | - | - | 3 | 170 |
| 20 | Mieszadła Halberga - ZKF | 2 | 2.200 | - | - | 2 | 2.200 |
| 21 | *Remont pomp | 5 | 500 | - | - | 5 | 500 |
| 22 | Urządzenia monitorujące | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 |
| 23 | Obudowy dźwiękochlonne - hala dmuchaw | 2 | 660 | 1 | 340 | 3 | 1.000 |
|  | RAZEM |
| 19.668 |
| 6.010 |
| 25.678 |

* - realizacja na podstawie potokółu konieczności