druk nr 44/2024

z dnia 14 lutego 2024 r.

Sprawozdanie

z zaawansowania prac planistycznych

i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za IV kwartał 2023 roku

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi kontynuowała prace nad 99 projektami planów miejscowych dla terenów o łącznej powierzchni  4554 ha – stanowiącej 15,53 % obszaru miasta, zgodnie z ustaleniami Harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2019-2024+, przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 9066/VIII/21 z dnia 16 grudnia 2021 roku, zmienionego Zarządzeniem 
Nr 52/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku.

Ze względu na różny stopień zaawansowania realizowane zadania dotyczyły projektów planów miejscowych na następujących etapach sporządzenia:

- 3 projekty planów miejscowych: Karpacka (279), Centralna – Góralska (314), Wróblewskiego (328) o łącznej powierzchni 39,54 ha – 0,13 % obszaru miasta weszły w życie,

- 2 projekty planów miejscowych: Autostrada – Józefiaka (239), NCŁ-Narutowicza (262) o łącznej powierzchni 136,19 ha – 0,47 % obszaru miasta zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,

- 14 projektów planów miejscowych: Hanuszkiewicza (317), Wagonowa (318), Popielarnia (319), Andrzejki (322), Spadkowa (325), Zimna Woda (326), Zadraż (327), Sanitariuszek (329), Jasieniec – Rąbieńska (331), Jasieniec – Jagodnica (332), Gościniec (334), Feliksin – Gminna (335), Feliksin – Mozaikowa (337), Feliksin – Ziemiańska (338) o łącznej powierzchni 724,83 ha – 2,48 % obszaru miasta zostały przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- 2 projekty planów miejscowych: Złotno – Zachód (330), Jędrzejowska/Kolumny (333) o łącznej powierzchni 163,71 ha – 0,56 % obszaru miasta były skierowane do Rady Miejskiej celem uchwalenia,

- projekt planu miejscowego Feliksin – Bakaliowa (336) o powierzchni 175,08 ha – 0,60 % obszaru miasta był na etapie przygotowania do uchwalenia,

- 2 projekty planów miejscowych znajdowały się w procedurze przygotowania 
do wyłożenia do publicznego wglądu,

- 2 projekty planów miejscowych znajdowały się w procedurze ponownego opiniowania i uzgodnień,

- 3 projekty planów miejscowych znajdowały się w procedurze przygotowania 
do ponownego opiniowania i uzgodnień,

- 7 projektów planów miejscowych znajdowało się na etapie rozpatrywania uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- 5 projektów planów miejscowych znajdowało się na etapie wyłożenia 
do publicznego wglądu i zbierania uwag,

- 13 projektów planów miejscowych znajdowało się w procedurze opiniowania i  uzgodnień,

- 25 projektów planów miejscowych znajdowało się na etapie prac nad projektem planu oraz opracowywania prognoz środowiskowych i finansowych,

- 5 projektów planów miejscowych znajdowało się na etapie opracowywania koncepcji,

- 15 projektów planów miejscowych znajdowało się na etapie wstępnych prac projektowych.

- Plany miejscowe dla rejonu Strefy Wielkomiejskiej

- PIŁSUDSKIEGO – KILIŃSKIEGO (147) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Piłsudskiego oraz ulic: Kilińskiego, Tuwima i Targowej – przygotowanie do ponownego opiniowania i uzgodnień,

- PARK KLEPACZA (199) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei
Politechniki, ulicy Wólczańskiej oraz parku im. Ks. Bp. Klepacza – prace nad projektem planu,

- ZARZEWSKA-DĄBROWSKIEGO (201) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zarzewskiej, Łomżyńskiej, Dąbrowskiego i Kilińskiego – w trakcie ponownego opiniowania i uzgodnień,

- ZARZEWSKA-KILIŃSKIEGO (202) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Milionowej, Słowiańskiej, Dębowej, Praskiej, Zarzewskiej i Kilińskiego – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- OGRODY-KILIŃSKIEGO ZACHÓD (206) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodniej – prace nad koncepcją planu,

- OGRODY-KILIŃSKIEGO WSCHÓD (207) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Sterlinga, Jaracza i Kilińskiego – przygotowanie do  ponownego opiniowania i uzgodnień,

- OGRODY-KAMIŃSKIEGO ZACHÓD (208) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Kamińskiego, Jaracza i Sterlinga – przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu,

- OGRODY-KAMIŃSKIEGO WSCHÓD (209) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Wierzbowej, Uniwersyteckiej i Kamińskiego – prace nad projektem planu,

- OGRODY-RONDO SOLIDARNOŚCI, PLAC POKOJU (210) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Źródłowej, Pomorskiej, Banacha, Kopcińskiego, Jaracza, Uniwersyteckiej i Wierzbowej oraz Rondo Solidarności –przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu,

- WŁÓKNIARZY-STRUGA (212) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Włókniarzy oraz ulic: 6 Sierpnia, gen. Lucjana Żeligowskiego i Andrzeja Struga - wstępne prace projektowe,

- ŻYTNIA (214) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Lutomierskiej, Żytniej i Drewnowskiej – prace nad projektem planu,

- MODRA (215) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Limanowskiego, Rybnej, Lutomierskiej i Modrej – prace nad koncepcją planu,

- HELENÓW (216) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Franciszkańskiej, Smugowej, Źródłowej i Północnej – prace nad projektem planu,

- WŁÓKNIARZY-MICKIEWICZA (219) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Włókniarzy i Adama Mickiewicza oraz ulic Łąkowej i Andrzeja Struga – wstępne prace projektowe,

- BAŁUCKI KLIN (221) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Zgierskiej, Goplańskiej, Łagiewnickiej i Bałuckiego Rynku – wstępne prace projektowe,

- PIŁSUDSKIEGO-NOWOTARGOWA (238) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Tuwima i Wodnej – rozpatrywanie uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- SYNERGIA (257) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: 
alei: Mickiewicza i Kościuszki oraz ulic: Żwirki i Gdańskiej - prace nad projektem planu,

- POLITECHNIKA (258) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei: Mickiewicza i Kościuszki oraz ulic: Gdańskiej, Żwirki, Radwańskiej i Żeromskiego - prace nad koncepcją planu,

- ZARZEWSKA-PRZYBYSZEWSKIEGO (260) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Milionowej, Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Praskiej i Dębowej – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- MILIONOWA-SOSNOWA (261) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie skrzyżowania ulic Milionowej i Sosnowej – prace nad projektem planu,

- NCŁ-NARUTOWICZA (262) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei: Rodziny Scheiblerów i Rodziny Poznańskich oraz ulic: Sienkiewicza i Narutowicza – publikacja planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 19.12.2023 r.,

- NCŁ-SIENKIEWICZA (263) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: Sienkiewicza, Kilińskiego i Tuwima – prace nad projektem planu,

- PIOTRKOWSKA-ŻWIRKI (268) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza oraz ulic: Piotrkowskiej, Stanisława Wigury, Henryka Sienkiewicza, Brzeźnej i Radwańskiej – prace nad projektem planu,

- MANHATTAN (269) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Adama Mickiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Stanisława Wigury i Piotrkowskiej – wstępne prace projektowe,

- FUZJA-ZMIANA (344) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej – 
w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- SIENKIEWICZA-NAWROT (352) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Nawrot i płk. Jana Kilińskiego  – prace nad koncepcją planu,

- TRAMWAJOWA (356) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Tramwajowej i Wierzbowej – wstępne prace projektowe.

- Plany miejscowe dla zespołów mieszkaniowych

- ANDRZEJÓW – ROKICIŃSKA (174) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
 w rejonie ulic: Rokicińskiej i Szaniawskiego – przygotowanie do ponownego opiniowania i uzgodnień,

- NAMIOTOWA-KRAKOWSKA (267) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
na terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa – rozpatrywanie uwag złożonych w wyniku wyłożenia 
do publicznego wglądu,

- SMUGOWA (283) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Oblęborskiej, Chłodnej, Źródłowej, Smugowej i Franciszkańskiej – prace nad projektem planu,

- ARTYLERYJSKA (295) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Srebrzyńskiej, św. Jerzego, Legionów i Marcina Kasprzaka – prace nad projektem planu,

- TRAKTOROWA – CEDRY (299) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Krzysztofa Cedry i Traktorowej – wstępne prace projektowe,

- WYCIECZKOWA-CENTRALNA (313) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Warszawskiej, Wycieczkowej i Centralnej – prace nad projektem planu,

- CENTRALNA-GÓRALSKA (314) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Warszawskiej, Centralnej, Góralskiej i Tęczowej – plan wszedł w życie w dniu 16.12.2023 r.,

- EC2 (343) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki i Jana Pawła II oraz ulic gen. Walerego Wróblewskiego i Sebastiana Felsztyńskiego – prace nad projektem planu,

- FICHNY (346) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Brzezińskiej i ronda Bolesława Fichny – wstępne prace projektowe,

- RUDA ZACHÓD I (348) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ksawerowskiej, Zarzecznej i Konnej – wstępne prace projektowe,

- RUDA ZACHÓD II (349) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ksawerowskiej, Patriotycznej i Rafowej – wstępne prace projektowe,

- MARYSIN – STASIA (358) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Łupkowej, Strykowskiej i Antoniego Książka – wstępne prace projektowe,

- MARYSIN - KRYSZTAŁOWA (359) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rogowskiej, Antoniego Książka, Kryształowej i Wycieczkowej – wstępne prace projektowe.

- Plany miejscowe dla ochrony zieleni, terenów niezurbanizowanych i dolin rzecznych

- ZDROWIE - POŁUDNIE (185) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, położonej w rejonie ulic: Krzemienieckiej 
i Konstantynowskiej oraz alei Unii Lubelskiej – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- PARK ŹRÓDLISKA (200) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Przędzalnianej, Fabrycznej i Targowej 
– w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- BŁONIA-ZACHÓD (223) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Konstantynowskiej, płk. Stanisława Juszczakiewicza, Janusza Kusocińskiego oraz zachodniej granicy miasta Łodzi – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- GÓRKA RETKIŃSKA (229) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Konstantynowskiej, Juszczakiewicza i Kusocińskiego oraz zachodniej granicy Ogrodu Botanicznego – prace nad projektem planu,

- DOLINA DOBRZYNKI (231) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie rzeki Ner oraz ulic: Sanitariuszek, Łaskowice i Nad Dobrzynką, do drogi krajowej nr 14 i zachodniej granicy miasta Łodzi – prace nad projektem planu,

- OPOLSKA (235) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Opolskiej, Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem i Marmurowej 
oraz wschodniej granicy miasta – prace nad projektem planu,

- JÓZEFIAKA-ZAKŁADOWA (240) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie  alei Cezarego Józefiaka  oraz ulic Trakcyjnej i Zakładowej do autostrady A 1 - prace nad projektem planu,

- NOWOSOLNA AUTOSTRADA (274) dla części obszaru miasta Łodzi położonej

w rejonie ulicy Wiączyńskiej i autostrady A1 – wyłożenie do publicznego wglądu 
i zbieranie uwag,

- Marysin – Sokołówka/ Klimatyczna (278) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, oraz w rejonie ulic Wycieczkowej 
i Klimatycznej – prace nad koncepcją planu,

- KARPACKA (279) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Karpackiej, Ignacego Paderewskiego, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego i Rymanowskiej – plan wszedł w życie w dniu 02.12.2023 r.,

- STADION STARTU (281) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: aleja Włókniarzy i Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus – wstępne prace projektowe,

- Park SZARYCH SZEREGÓW (282) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. Szarych Szeregów, położonej w rejonie ulic: Górniczej i Tadeusza Boya-Żeleńskiego – wstępne prace projektowe,

- Ner saniatriuszek (288) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner, położonej w rejonie ulic Sanitariuszek i Łaskowice – w trakcie opiniowania 
i uzgodnień,

- PARK ZŁOTNO (293) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Podchorążych – prace nad projektem planu,

- PARK JANÓW (294) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rokicińskiej, Maćka z Bogdańca, Stanisława Przybyszewskiego i Augustów – prace nad projektem planu,

- PARK WYŚCIGI (316) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej – prace nad projektem planu,

- HANUSZKIEWICZA (317) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Beskidzkiej, Marmurowej, Opolskiej i Adama Hanuszkiewicza – plan został przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- WAGONOWA (318) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wagonowej i Lewarowej do terenów kolejowych – plan został przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- POPIELARNIA (319) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej, Iglastej, Jugosłowiańskiej i Popielarni – plan został przekazany 
do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- ARNIKI (320) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Henrykowskiej, Arniki i Pomorskiej – rozpatrywanie uwag złożonych w wyniku wyłożenia 
do publicznego wglądu,

- WIEŃCOWA (321) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Wieńcowej i Przylesie do terenów kolejowych – w trakcie opiniowania 
i uzgodnień,

- ANDRZEJKI (322) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ziarnistej, Wieńcowej, Rokicińskiej i Andrzejki – plan został przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- ZIARNISTA (323) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Ziarnistej, Andrzejki i Rokicińskiej oraz wschodniej granicy miasta Łodzi – rozpatrywanie uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- DOLINA ŁÓDKI (324) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie alei Grzegorza Palki oraz ulicy Oświatowej – prace nad projektem planu,

- Spadkowa (325) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Spadkowej i Bruzdowej – plan został przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- ZIMNA WODA (326) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie rzeki Zimna Woda na odcinku pomiędzy ulicami Czcibora i Szczecińską – plan został przekazany 
do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- Zadraż (327) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rojnej, Szczecińskiej i Zadraż – plan został przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- SANITARIUSZEK (329) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Sanitariuszek, drogi ekspresowej S-14 oraz zachodniej granicy miasta Łodzi – plan został przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności 
z prawem,

- ZŁOTNO – ZACHÓD (330) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Podchorążych i Złotno oraz zachodniej granicy miasta Łodzi – skierowanie do Rady Miejskiej celem uchwalenia,

- JASIENIEC – RĄBIEŃSKA (331) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Jasieniec w rejonie ulic: Rąbieńskiej, Podchorążych i Złotno – plan został przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności 
z prawem,

- JASIENIEC – JAGODNICA (332) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Jasieniec w rejonie ulic: Złotno, Jagodnica i Huta Jagodnica oraz zachodniej granicy miasta Łodzi – plan został przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- JĘDRZEJOWSKA/kOLUMNY (333) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic Jędrzejowskiej i Kolumny – skierowanie do Rady Miejskiej celem uchwalenia,

- GOŚCINIEC (334) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Gościniec do granicy miasta Łodzi – plan został przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- FELIKSIN - GMINNA (335) dla części obszaru miasta Łodzi w rejonie ulic Gminnej 
i Ziemiańskiej – plan został przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- FELIKSIN - BAKALIOWA (336) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Bakaliowej, Ziemiańskiej i Kolumny, autostrady A1 oraz wschodniej granicy miasta Łodzi – przygotowanie do uchwalenia,

- FELIKSIN - MOZAIKOWA (337) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Mozaikowej, Ziemiańskiej i Kolumny – plan został przekazany 
do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- FELIKSIN - ZIEMIAŃSKA (338) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic Ziemiańskiej i Kolumny – plan został przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- FELIKSIN - GOŚCINIEC (339) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Kolumny i Gościniec, autostrady A1 oraz południowej granicy miasta Łodzi – wyłożenie do publicznego wglądu i zbieranie uwag,

- BRÓJECKA (340) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brójeckiej, Paprociowej, Bronisin, Wiskickiej i Św. Rafała Kalinowskiego – prace nad projektem planu,

- KALINOWSKIEGO (341) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Św. Rafała Kalinowskiego, Gościniec, i Bocznej oraz południowej granicy miasta Łodzi – wyłożenie do publicznego wglądu i zbierania uwag,

- NOWE GÓRKI (342) dla części obszaru miasta łodzi położonej w rejonie ulic: Nowe Górki, Józefów, Bronisin oraz południowej granicy miasta łodzi – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- DOLINA RZEKI NER - ZMIANA (353) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner, położonej w rejonie ulic: Sanitariuszek, Łaskowice, Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza do terenów Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta –w trakcie opiniowania i uzgodnień.

- Plany miejscowe dla terenów aktywności gospodarczej

- AUTOSTRADA – JÓZEFIAKA (239) dla części obszaru miasta Łodzi położnej 
w rejonie ulic: Józefiaka, Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej, Transmisyjnej 
i autostrady A1 – publikacja planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 21.12.2023 r.

- SOŁTYKA (286) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tadeusza Sołtyka, Pienistej i Laskowickiej – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- IKARA (345) – dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ikara 
i Sanitariuszek – prace nad projektem planu,

- PIENISTA MACZKA (347) – dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pienistej, gen. Stanisława Maczka i Tadeusza Sołtyka – wyłożenie do publicznego wglądu i zbieranie uwag,

- MARATOŃSKA (351) – dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie drogi ekspresowej S-14, ulicy Maratońskiej oraz terenów kolejowych – wstępne prace projektowe,

- NOWE M1 (355) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Andrzeja Kerna i Stokowskiej – prace nad projektem planu.

- DUŃSKA (357) – dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Duńskiej i Traktorowej – wstępne prace projektowe.

- Plany miejscowe dla korytarzy komunikacyjnych

- GRYCZANA (296) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Szczecińskiej, Zadraż, Wykowej, Gryczanej i Rąbieńskiej – trakcie opiniowania 
i uzgodnień, (uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych – termin przedłużony do 13.01.2024 r.),

- WYKOWA (297) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wykowej, prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Cieplarnianej i Rąbieńskiej – wyłożenie do publicznego wglądu i zbieranie uwag,

- CIEPLARNIANA (298) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tomasza Judyma, Krzysztofa Cedry, Rąbieńskiej i Cieplarnianej – rozpatrywanie uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- KWIATOWA (300) dla części obszaru miasta Łodzi  położonej w rejonie doliny rzeki Bałutki oraz ulic: Traktorowej, Kwiatowej i Słonecznikowej – rozpatrywanie uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- INOWROCŁAWSKA (301) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki Bałutki,  ulic Inowrocławskiej i Omłotowej oraz terenów kolejowych –w trakcie ponownego opiniowania  i uzgodnień,

- SMUTNA (305) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Smutnej, Telefonicznej, Bystrzyckiej i Łomnickiej – w trakcie opiniowania  i uzgodnień,

- DĄBROWSKIEGO/IRENY (308) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: gen. Jarosława Dąbrowskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Alojzego Felińskiego, Śląskiej, Solidarności Walczącej, Edwarda Szymańskiego i Ireny – prace nad projektem planu,

- KOLUMNY (309) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Olechówki, położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Świętego Wojciecha, Nadwodnej, Bałtyckiej, Zygmunta i Kolumny – rozpatrywanie uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- WRÓBLEWSKIEGO (328) dla projektowanego korytarza drogowego projektowanej ulicy Wróblewskiego na odcinku od ulicy Piasta do torów kolejowych – plan wszedł

w życie w dniu 28.11.2023 r.,

- FREZJOWA (354) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Frezjowej i Kosodrzewiny – prace nad projektem planu.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna ZDANOWSKA

Uwaga:

*Plany: MILIONOWA-SOSNOWA (261) – w części, NCŁ-NARUTOWICZA (262), NCŁ-SIENKIEWICZA (263), NAMIOTOWA-KRAKOWSKA (267) – w części, KARPACKA (279), PARK ZŁOTNO (293), PARK JANÓW (294) – 
w części, TRAKTOROWA-CEDRY (299), KWIATOWA (300) – w części, PARK WYŚCIGI (316), FUZJA-ZMIANA (344), IKARA (345), FICHNY (346), PIENISTA MACZKA (347) - w części, MARATOŃSKA (351) – w części, SIENKIEWICZA-NAWROT (352), DOLINA RZEKI NER - ZMIANA (353), NOWE M1 (355), TRAMWAJOWA (356)    –  nie powodują procentowego wzrostu pokrycia miasta planami, ponieważ  dotyczą zmiany planów obecnie obowiązujących.

Załącznik graficzny:

Obszary miasta objęte uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi, dla których prowadzone są prace planistyczne nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego zgodnie z Harmonogramem sporządzania  mpzp na lata 2019-2024+.

Akceptacja:

- Robert Kowalik

Dyrektor Departamentu Planowania

i Rozwoju Gospodarczego				…………………………………