Druk nr 246/2025	druk nr …………….

z dnia 5 listopada 2025 r.

Sprawozdanie

z zaawansowania prac planistycznych

i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za III kwartał 2025 roku

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi kontynuowała prace nad 85 projektami planów miejscowych dla terenów o łącznej powierzchni 2824,49 ha – stanowiącej 9,9% obszaru miasta, zgodnie z ustaleniami Harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2019-2024+, przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 9066/VIII/21 z dnia 16 grudnia 2021 roku, zmienionego Zarządzeniem 
Nr 570/2024 z dnia 21 marca 2024 roku.  Stan pokrycia planistycznego na koniec września 2025 roku wyniósł 14373,51 ha – 50,26% powierzchni miasta.

Ze względu na różny stopień zaawansowania realizowane zadania dotyczyły projektów planów miejscowych na następujących etapach sporządzenia:

- 4 plany miejscowe: Dolina Dobrzynki (231), Zarzewska – Przybyszewskiego (260), Struga (360) Złotno (370), o łącznej powierzchni 238,69 ha - 0,82% obszaru miasta, weszły w życie,

- 2 projekty planów miejscowych: Marysin – Stasia (358) i Mileszki (372), o łącznej powierzchni 84,21 ha - 0,29 % obszaru miasta, zostały przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w celu sprawdzenia zgodności z prawem,

- 1 projekt planu miejscowego Zarzewska – Kilińskiego (202), o powierzchni 21,26 ha – 0,07% obszaru miasta, został uchwalony podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 
24 września 2025 roku,

- 1 projekt planu Park Podchorążych (389), o powierzchni 7,71 ha - 0,03% obszaru miasta, został przekazany do Rady Miejskiej w celu uchwalenia,

- 3 projekty planów miejscowych znajdowały się na etapie przygotowania do uchwalenia,

- 4 projekty planów miejscowych znajdowały się na etapie ponownego opiniowania 
i uzgodnień,

- 1 projekt planu miejscowego znajdował się na etapie przygotowania do ponownego opiniowania i uzgodnień,

- 3 projekty planów miejscowych znajdowały się na etapie rozpatrywania uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- 1 projekt planu miejscowego znajdował się na etapie rozpatrywania uwag złożonych 
w wyniku konsultacji społecznych,

- 3 projekty planów miejscowych znajdowały się na etapie konsultacji społecznych 
i zbierania uwag,

- 3 projekty planów miejscowych znajdowały się na etapie przygotowania do konsultacji społecznych i zbierania uwag,

- 16 projektów planów miejscowych znajdowało się w procedurze opiniowania i uzgodnień,

- 23 projekty planów miejscowych znajdowały się na etapie prac nad projektem planu oraz opracowywania prognoz środowiskowych i finansowych,

- 7 projektów planów miejscowych znajdowało się na etapie opracowywania koncepcji,

- 13 projektów planów miejscowych znajdowało się na etapie wstępnych prac projektowych.

- Plany miejscowe dla rejonu Strefy Wielkomiejskiej

- PIŁSUDSKIEGO – KILIŃSKIEGO (147) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Piłsudskiego oraz ulic: Kilińskiego, Tuwima i Targowej – przygotowanie do ponownego opiniowania i uzgodnień,

- PARK KLEPACZA (199) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei
Politechniki, ulicy Wólczańskiej oraz parku im. Ks. Bp. Klepacza – prace nad projektem planu,

- ZARZEWSKA-KILIŃSKIEGO (202) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Milionowej, Słowiańskiej, Dębowej, Praskiej, Zarzewskiej i Kilińskiego – projekt planu został uchwalony podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2025 roku,

- OGRODY-KILIŃSKIEGO ZACHÓD (206) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodniej – prace nad koncepcją planu,

- OGRODY-KILIŃSKIEGO WSCHÓD (207) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Sterlinga, Jaracza i Kilińskiego – w trakcie ponownego opiniowania i uzgodnień,

- OGRODY-KAMIŃSKIEGO ZACHÓD (208) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Kamińskiego, Jaracza i Sterlinga – rozpatrywanie uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- OGRODY-KAMIŃSKIEGO WSCHÓD (209) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Wierzbowej, Uniwersyteckiej i Kamińskiego – prace nad projektem planu,

- WŁÓKNIARZY-STRUGA (212) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Włókniarzy oraz ulic: 6 Sierpnia, gen. Lucjana Żeligowskiego i Andrzeja Struga - wstępne prace projektowe,

- ŻYTNIA (214) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Lutomierskiej, Żytniej i Drewnowskiej – w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- MODRA (215) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Limanowskiego, Rybnej, Lutomierskiej i Modrej – prace nad koncepcją planu,

- HELENÓW (216) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Franciszkańskiej, Smugowej, Źródłowej i Północnej – prace nad projektem planu,

- WŁÓKNIARZY-MICKIEWICZA (219) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Włókniarzy i Adama Mickiewicza oraz ulic Łąkowej i Andrzeja Struga - wstępne prace projektowe,

- BAŁUCKI KLIN (221) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Zgierskiej, Goplańskiej, Łagiewnickiej i Bałuckiego Rynku - wstępne prace projektowe,

- PIŁSUDSKIEGO-NOWOTARGOWA (238) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Tuwima i Wodnej - rozpatrywanie uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- SYNERGIA (257) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: 
alei: Mickiewicza i Kościuszki oraz ulic: Żwirki i Gdańskiej - prace nad projektem planu,

- POLITECHNIKA (258) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei: Mickiewicza i Kościuszki oraz ulic: Gdańskiej, Żwirki, Radwańskiej i Żeromskiego - prace nad koncepcją planu,

- ZARZEWSKA-PRZYBYSZEWSKIEGO (260) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Milionowej, Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Praskiej i Dębowej – plan wszedł w życie 3 lipca 2025 roku,

- NCŁ-SIENKIEWICZA (263) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: Sienkiewicza, Kilińskiego i Tuwima - w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- PIOTRKOWSKA-ŻWIRKI (268) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza oraz ulic: Piotrkowskiej, Stanisława Wigury, Henryka Sienkiewicza, Brzeźnej i Radwańskiej - prace nad projektem planu,

- SIENKIEWICZA-NAWROT (352) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Nawrot i płk. Jana Kilińskiego - w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- TRAMWAJOWA (356) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Tramwajowej i Wierzbowej - w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- STRUGA (360) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Andrzeja Struga 82/84 i 86 - plan wszedł w życie 5 sierpnia 2025 roku,

- WÓLCZAŃSKA-SKARGI (361) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Wólczańskiej i Piotra Skargi – przygotowanie do uchwalenia,

- MAŁACHOWSKIEGO (378) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Małachowskiego, Kopcińskiego, Narutowicza i Konstytucyjnej - prace nad koncepcją planu,

- SIENKIEWICZA-BRZEŹNA (379) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Brzeźnej i Piotrkowskiej - w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- WODNA (385) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Rodziny Grohmanów oraz ulic: Wysokiej, Juliana Tuwima i Wodnej - w trakcie opiniowania 
i uzgodnień,

- HOTELOWA (393) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Romualda Traugutta i Stanisława Moniuszki - w trakcie opiniowania 
i uzgodnień,

- NOWOTARGOWA PŁN (399) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Targowej, Juliana Tuwima, Wodnej i Nawrot – prace nad projektem planu,

- KILIŃSKIEGO-PRZYSZEWSKIEGO-ŁĘCZYCKA (401) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: płk. Jana Kilińskiego, Stanisława Przybyszewskiego i Łęczyckiej – prace nad koncepcją planu,

- MILIONOWA-ZMIANA (404) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej – prace nad projektem planu.

- Plany miejscowe dla zespołów mieszkaniowych

- ANDRZEJÓW – ROKICIŃSKA (174) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
 w rejonie ulic: Rokicińskiej i Szaniawskiego - przygotowanie do uchwalenia,

- SMUGOWA (283) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Oblęborskiej, Chłodnej, Źródłowej, Smugowej i Franciszkańskiej - prace nad projektem planu,

- ARTYLERYJSKA (295) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Srebrzyńskiej, św. Jerzego, Legionów i Marcina Kasprzaka - w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- EC2 (343) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki i Jana Pawła II oraz ulic gen. Walerego Wróblewskiego i Sebastiana Felsztyńskiego - prace nad projektem planu,

- FICHNY (346) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Brzezińskiej 
i ronda Bolesława Fichny - w trakcie ponownego opiniowania i uzgodnień,

- RUDA ZACHÓD I (348) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ksawerowskiej, Zarzecznej i Konnej - prace nad projektem planu,

- RUDA ZACHÓD II (349) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ksawerowskiej, Patriotycznej i Rafowej - wstępne prace projektowe,

- MARYSIN – STASIA (358) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Łupkowej, Strykowskiej i Antoniego Książka - plan został przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, celem sprawdzenia zgodności z prawem,

- MARYSIN - KRYSZTAŁOWA (359) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rogowskiej, Antoniego Książka, Kryształowej i Wycieczkowej - prace nad koncepcją planu,

- MARYSIN - GÓRALSKA (363) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tęczowej, Góralskiej, Ekologicznej i Strykowskiej do terenu kolejowego - wstępne prace projektowe,

- MARYSIN - STRYKOWSKA (366) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Klimatycznej, Antoniego Książka, Strykowskiej i Wycieczkowej - 
w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- MARYSIN – SKRZYDLATA (367) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Kasztelańskiej, Wycieczkowej, Warszawskiej i Skrzydlatej - w trakcie, konsultacji społecznych i zbierania uwag,

- MARYSIN - WYCIECZKOWA (368) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Kryształowej, Antoniego Książka i Wycieczkowej - w trakcie opiniowania i uzgodnień.

- Plany miejscowe dla ochrony zieleni, terenów niezurbanizowanych i dolin rzecznych

- ZDROWIE - POŁUDNIE (185) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, położonej w rejonie ulic: Krzemienieckiej 
i Konstantynowskiej oraz alei Unii Lubelskiej - w trakcie ponownego opiniowania 
i uzgodnień,

- PARK ŹRÓDLISKA (200) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Przędzalnianej, Fabrycznej i Targowej 
- w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- GÓRKA RETKIŃSKA (229) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Konstantynowskiej, Juszczakiewicza i Kusocińskiego oraz zachodniej granicy Ogrodu Botanicznego - w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- DOLINA DOBRZYNKI (231) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie rzeki Ner oraz ulic: Sanitariuszek, Łaskowice i Nad Dobrzynką, do drogi krajowej nr 14 i zachodniej granicy miasta Łodzi - planu wszedł w życie 9 sierpnia 2025 roku,

- OPOLSKA (235) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Opolskiej, Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem i Marmurowej 
oraz wschodniej granicy miasta - prace nad projektem planu,

- JÓZEFIAKA-ZAKŁADOWA (240) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic Trakcyjnej i Zakładowej do autostrady A 1 - prace nad projektem planu,

- NOWOSOLNA AUTOSTRADA (274) dla części obszaru miasta Łodzi położonej

w rejonie ulicy Wiączyńskiej i autostrady A1 - rozpatrywanie uwag złożonych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu,

- STADION STARTU (281) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: aleja Włókniarzy i Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus - wstępne prace projektowe,

- Park SZARYCH SZEREGÓW (282) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. Szarych Szeregów, położonej w rejonie ulic: Górniczej i Tadeusza Boya-Żeleńskiego – wstępne prace projektowe,

- PARK JANÓW (294) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rokicińskiej, Maćka z Bogdańca, Stanisława Przybyszewskiego i Augustów - w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- AL. WŁÓKNIARZY, DREWNOWSKA (302) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Włókniarzy oraz ulic Drewnowskiej i Skarpowej do terenów kolejowych – wstępne prace projektowe,

- DOLINA ŁÓDKI (324) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie alei Grzegorza Palki oraz ulicy Oświatowej - prace nad projektem planu,

- OLECHÓWKA (365) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
gen. Jarosława Dąbrowskiego, Tomaszowskiej i Kotoniarskiej - prace nad projektem planu,

- ZŁOTNO (370) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Szczecińskiej, Podchorążych i Złotno – plan wszedł w życie 10 lipca 2025 roku,

- MILESZKI (372) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Pomorskiej i Mileszki – projekt planu został przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w celu sprawdzenia zgodności z prawem,

- ARNIKI (376) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej, Arniki i Iglastej – w trakcie konsultacji społecznych i zbierania uwag,

- WIELKIEJ NIEDŹWIEDZICY (380) dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy – przygotowanie do uchwalenia,

- ŁUPKOWA/CHROMOWA (381) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Chromowej i Rogowskiej – przygotowanie do konsultacji społecznych,

- MILESZKI/GERBEROWA (382) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Mileszki i Gerberowej – prace nad projektem planu,

- KOLUMNY/JÓZEFÓW (383) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Mileszki i Gerberowej - w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- AUGUSTÓWKA (386) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Augustówki położonej w rejonie ulic Zakładowej i Olechowskiej - prace nad projektem planu,

- CMENTARZ ZAKŁADOWA (387) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Książąt Polskich oraz ulic Stanisława Przybyszewskiego i Zakładowej - wstępne prace projektowe,

- KONSTANTYNOWSKA – SAPERÓW (388) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulic Konstantynowskiej i Saperów - w trakcie opiniowania i uzgodnień,

- PARK PODCHORĄŻYCH (389) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Podchorążych i Obronnej - skierowany do Rady Miejskiej w celu uchwalenia,

- MAŁEGO RYCERZA (390) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Małego Rycerza, Tomaszowskiej i Kolumny - w trakcie konsultacji społecznych 
i zbierania uwag,

- JÓZEFÓW – NOWE GÓRKI (391) dla części obszaru miasta Łodzi w rejonie ulic: Józefów i Nowe Górki - prace nad projektem planu,

- RATAJA – GAJCEGO (392) dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Miazgi, w rejonie ulic Macieja Rataja i Tadeusza Gajcego oraz wschodniej granicy miasta Łodzi - wstępne prace projektowe,

- PAPROCIOWA (394) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Paprociowej i Brójeckiej - przygotowanie do konsultacji społecznych,

- HYRNA-LISTOPADOWA (400) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Hyrnej, Listopadowej, Olkuskiej i Arniki - prace nad projektem planu,

- KOLUMNY (402) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kolumny, Mozaikowej, Gościniec i św. Rafała Kalinowskiego - prace nad projektem planu,

- MARCZYŃSKICH-ŁABĘDZIA-KRECIA (403) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kazimiery i Jana Marczyńskich, Łabędziej i Kreciej oraz północnej granicy miasta Łodzi – wstępne prace projektowe.

- Plany miejscowe dla terenów aktywności gospodarczej

- MARATOŃSKA (351) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie drogi ekspresowej S-14, ulicy Maratońskiej oraz terenów kolejowych - prace nad projektem planu,

- NOWE M1 (355) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Andrzeja Kerna i Stokowskiej - prace nad projektem planu,

- TOMASZOWSKA - JĘDRZEJOWSKA - ZMIANA (369) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Kolumny i Józefów - wstępne prace projektowe,

- WILEŃSKA/WRÓBLEWSKIEGO (395) - dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Wileńskiej i gen. Walerego Wróblewskiego, do torów kolejowych – prace nad projektem planu,

- ORNA/BRUKOWA (396) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ornej i Brukowej - prace nad projektem planu,

- SOŁTYKA – MACZKA – PORT LOTNICZY (397) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tadeusza Sołtyka i Stanisława Maczka oraz Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta – prace nad koncepcją planu,

- ZIEMIAŃSKA (398) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Jędrzejowskiej i Ziemiańskiej - wstępne prace projektowe.

- Plany miejscowe dla korytarzy komunikacyjnych

- SMUTNA (305) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Smutnej, Telefonicznej, Bystrzyckiej i Łomnickiej - w trakcie opiniowania 
i uzgodnień,

- DĄBROWSKIEGO/IRENY (308) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: gen. Jarosława Dąbrowskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Alojzego Felińskiego, Śląskiej, Solidarności Walczącej, Edwarda Szymańskiego i Ireny - w trakcie ponownego opiniowania i uzgodnień,

- SMUTNA II (377) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Smutnej, Telefonicznej i Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r., do terenów kolejowych – rozpatrywanie uwag złożonych w trakcie konsultacji społecznych,

- OBWODNICA WISKITNA (384) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Małego Rycerza, Suszarnianej, Cierniówki i Wiskickiej - przygotowanie do konsultacji społecznych.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna ZDANOWSKA

Uwaga:

*Plany: NCŁ-SIENKIEWICZA (263), PARK JANÓW (294) – w części, FICHNY (346), MARATOŃSKA (351) – w części, SIENKIEWICZA-NAWROT (352), NOWE M1 (355), TRAMWAJOWA (356), STRUGA (360), WÓLCZAŃSKA-SKARGI (361), TOMASZOWSKA-JEDRZEJOWSKA – ZMIANA (369), WODNA (385), PARK PODCHORĄŻYCH (389), HOTELOWA (393), ORNA/BRUKOWA (396), MILIONOWA-ZMIANA (404) – nie powodują procentowego wzrostu pokrycia miasta planami, ponieważ dotyczą zmiany planów obecnie obowiązujących.

Załącznik graficzny przedstawiający obszary miasta objęte uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi, dla których prowadzone są prace planistyczne nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Harmonogramem sporządzania mpzp na lata 2019-2024+, dostępny jest pod adresem: https://mpu.lodz.pl/opracowania/plany-miejscowe/

Akceptacja:

- Robert Kowalik

Dyrektor Departamentu Planowania

i Rozwoju Gospodarczego				……………………………